**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 20. 04. 2023**

**Objednatel: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405**

 příspěvková organizace zastoupená ředitelkou Ing. Darjou Bártovou

Sídlo: Wilsonova 405, 392 01 Soběslav

IČ: 725 49 572

DIČ: CZ 72549572

Datová schránka ID: 8g6pjkd

Bankovní spojení: 214525937/0300

Telefon, e-mail:

a

**Zhotovitel: Roman Kučera,**

 zastoupená jednatelem Romanem Kučerou

Sídlo:

Spisová značka: Ž/4166/2023/DBa/56068, vedená Magistrátem města České Budějovice

IČ: 608 23 020

DIČ:

Bankovní spojení: 2500196205/2010

Telefon, e-mail:

**I.**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 20. 04. 2023. Dále jen dodatek ke smlouvě č. 1, kterým se mění následující článek smlouvy:

**Článek V. Cena díla**, bod V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

**Výměna střešní krytiny na objektech v areálu Jiráskova.**

Cena za dílo dle SoD ze dne 20.04.2023 bez DPH 1 786 000,00 Kč

DPH 21 % dle SoD ze dne 20. 04. 2023 375 060,00 Kč

Cena za dílo dle SoD ze dne 20.04.2023 včetně DPH 2 161 060,00 Kč

Změnový list bez DPH - 3 138,49 Kč

Změnový list DPH 21 %  659,08 Kč

**Cena dle SoD ze dne 20.04.2023 bez DPH - změna bez DPH 1 782 861,51 Kč**

**DPH 21 % dle SoD ze dne 20.04.2023 - změna 374 400,92 Kč**

**Cena dle dle SoD ze dne 20.04.2023 - změna s DPH 2 157 262,43 Kč**

**Článek IV. Doba plnění,** bod IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

* zahájení stavebních prací: do 15 kalendářních dnů od předání staveniště, pokud se

 smluvní strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného zápisu o předání a převzetí

 staveniště

* lhůta výstavby: **nejpozději do 31. 07. 2023**
* dokončení stavebních prací: **nejpozději do 31. 07. 2023.**

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

**III.**

Dodatek smlouvy č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

**IV.**

Dodatek ke smlouvě č. 1 byl přečten, shledán správným a jako odpovídající svobodné vůli objednatele i zhotovitele.

**V.**

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Soběslavi dne: 28. 07. 2023 V Českých Budějovicích dne: 28. 07. 2023

**……………….......... …………………………..**

**Ing. Darja Bártová Roman Kučera**

**ředitelka školy OSVČ**