**Název stavby: “Revitalizace toku Opusta“**

# ZMĚNOVÝ LIST č. 2

 

# 1. Objednatel stavby: Povodí Odry, státní podnik

#  Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru, TDI

Ing. Romana Latová, investiční referent

**2. Zhotovitel stavby:** **VDP STAVBY a.s.**

#  xxx, autorizovaná osoba pověřená vedením stavby

# xxx – osoba stále přítomná na stavbě

**3. Projektant stavby: ATELIES FONTES. s.r.o.**

xxx, autorský dozor

**4. Popis předmětu změny:**

Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám na stavbě během provádění prací a zvolením vhodné mechanizace zhotovitelem stavby nebylo potřeba provádět úpravy příjezdových cest a ochranu stávajících stromů bedněním v rozsahu, které předpokládal projektant stavby. Zhotovitel dále prováděl převedení vody pro potřeby provádění stavby pouze výkopem obtoku a nevyužil v celé délce navržené převádění vody potrubím.

Nebyly prováděny práce - položky v níže uvedeném rozsahu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|
| SO 01 Zemní práce |
| 115001104 | Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300 | m | 166,00 | 959,11 Kč | 159 212,26 Kč |
| SO 04 Vegetační úpravy |
| 184818232 | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 39,00 | 776,21 Kč | 30 272,19 Kč |
| VRN |
| 034303000 | Dopravní značení na staveništi | kus | 0,66 | 32 149,74 Kč | 21 218,83 Kč |
| 919726123 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 225,00 | 106,40 Kč | 23 940,00 Kč |
| 113107123 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 225,00 | 22,68 Kč | 5 103,00 Kč |
| 564871011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 475,00 | 334,89 Kč | 159 072,75 Kč |
| 113107123 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 225,00 | 717,74 Kč | 161 491,50 Kč |

**Součet méněprací po objektech:**

|  |  |
| --- | --- |
|  SO 01 Zemní práce | -159 212,26 Kč |
|  SO 04 Vegetační úpravy | -30 272,19 Kč |
|  VRN | -370 826,08 Kč |
|  Součet: | **-560 310,53 Kč** |

Zhotovitel provedl obtok potřebný pro provádění stavebních prací v k. ú. Bolatice formou výkopu obtoku – dodatečné práce v rozsahu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|
| SO 01 Zemní práce |
| 121151105 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm | m2 | 86,00 | 61,27 | 5 269,22 Kč |
| 132151254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 232,20 | 178,45 | 41 436,09 Kč |
| 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 232,20 | 130,82 | 30 376,40 Kč |
| 181351005 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm | m2 | 77,40 | 117,17 | 9 068,96 Kč |
| 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 77,40 | 5,21 | 403,25 Kč |
| *00572472* | *osivo směs travní krajinná-rovinná* | *kg* | *1,80* | *130,82* | 235,48 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **SO 01 Zemní práce - součet dodatečných prací** | **86 789,40 Kč** |

**5. Rozsah navržených úprav v rámci změny:**

Méněpráce v celkové výši – 560.310,53 Kč bez DPH a dodatečné práce ve výši 86 789,40 Kč bez DPH budou jako změna ceny díla zahrnuty do dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. B0031/22.

V Ostravě dne 1. 8. 2023

**Za objednatele:**

 **xxx**

**Za zhotovitele:**

 **xxx**

**Za projektanta:**

 **xxx**