Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 16.6.2023

**Změny kladné v KČ**

**1 046 031,13**

**67 805,20**

SO01

SO02

SO04


VON

**53 095,56**

**34 000,00**

Cena za vícepráce:

**1 200 931,89**



**Aspe**

Firma: ALGON a.s

Příloha č.9

S

1

6.06.2023

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1**

Evidenční číslo a název Stavby:

VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu (dokončovací práce)

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 - Trámový strop

**001**

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 01 - Trámový strop

Poř. č.

pol.

Množství ve

Smlouvě

Množství ve

Změně

Množství

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v

Kč

Změny

kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Kód položky

Název položky

3

m.j.

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

629995219

Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným

křemičitým pískem betonového povrchu

M2

186,530

403,465

216,935

350,00

65 285,50

0,00

75 927,25

141 212,75

75 927,25

4

6

7

8

9

629995223

R13

Příplatek k cenám očištění vnějších ploch

otryskáním za práci ve stísněném nebo uzavřeném

prostoru

M2

M2

M2

M2

186,530

250,500

27,980

27,980

403,465

260,500

80,818

80,818

216,935

10,000

52,838

52,838

110,00

220,00

350,00

150,00

20 518,30

55 110,00

9 793,00

4 197,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 862,85

2 200,00

18 493,30

7 925,70

44 381,15

57 310,00

28 286,30

12 122,70

23 862,85

2 200,00

18 493,30

7 925,70

Montáž a demontáž lešeňové podlahy vč. příplatku

za použití po celou dobu realizace

985132311

985139111

Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů

ocelových kartáči

Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném

prostoru

985311211

985311911

Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou

sanační maltou tl do 10 mm

M2

M2

27,980

27,980

100,912

100,912

72,932

72,932

1 750,00

250,00

48 965,00

6 995,00

0,00

0,00

127 631,00

18 233,00

176 596,00

25 228,00

127 631,00

18 233,00

1

0

Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve

stísněném prostoru

1

1

985321111

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn,

líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

M2

27,980

80,818

52,838

680,00


19 026,40

0,00

35 929,84

54 956,24

35 929,84

ooxWord://word/media/image3.jpeg

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

985321911

985312124

985312191

985323112

985323911

985324111

985324911

997013211

R3

Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za

práce ve stísněném prostoru

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

T

27,980

186,530

186,530

186,530

186,530

186,530

186,530

0,933

80,818

403,465

403,465

403,465

403,465

403,465

403,465

11,458

52,838

216,935

216,935

216,935

216,935

216,935

216,935

10,525

95,00

890,00

2 658,10

166 011,70

30 777,45

156 685,20

27 979,50

65 285,50

27 979,50

2 239,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 019,61

193 072,15

35 794,28

182 225,40

32 540,25

75 927,25

32 540,25

25 260,00

16 313,75

63 762,16

7 677,71

359 083,85

66 571,73

338 910,60

60 519,75

141 212,75

60 519,75

27 499,20

17 759,90

110 013,20

5 019,61

193 072,15

35 794,28

182 225,40

32 540,25

75 927,25

32 540,25

25 260,00

16 313,75

63 762,16

Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a

podhledů tl do 5 mm

Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových

ploch za práci ve stísněném prostoru

165,00

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na

cementové bázi tl 2 mm

840,00

Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve

stísněném prostoru

150,00

Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)

350,00

Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za

práci ve stísněném prostoru

150,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

hmot pro budovy v do 6 m ručně

2 400,00

1 550,00

4 840,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč.

uložení (poplatku) dle platné legislativy)

T

0,933

11,458

10,525

1 446,15

R12

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů

vodorovně do 400m,svisle do 6m - ručně

T

9,556

22,730

13,174

46 251,04

**Nové položky**

Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před

započetím oprav ručně

1

2

3

4

5

6

-N 628195001

-N 310218811

-N 411354317

-N 411354318

-N 963051313

-N 961044111

M2

M3

M2

M2

M3

M3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,681

0,204

0,681

0,204

135,00

4 640,00

304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91,94

946,56

91,94

946,56

91,94

946,56

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém

kamenem pl do 1 m2

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4

m tl do 50 cm

28,350

28,350

7,088

28,350

28,350

7,088

8 618,40

2 721,60

60 815,04

8 618,40

2 721,60

60 815,04

8 618,40

2 721,60

60 815,04

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky

do 4 m tl do 50 cm

96,00

Bourání ŽB stropů žebrových s rovným

podhledem

8 580,00

3 990,00

Bourání základů z betonu prostého

0,045

0,045

0,00

179,55

179,55

179,55

**Celkem**

**757 203,54**

**0,00**

**1 046 031,12**

**1 803 234,66**

**1 046 031,12**



Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

**Aspe**

Firma: ALGON a.s

Příloha č.9

S

1

6.06.2023

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1**

Evidenční číslo a název Stavby:

VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu (dokončovací práce)

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 - Benešovy rámy

**001**

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 02 - Benešovy rámy

Poř. č.

pol.

Množství ve

Smlouvě

Množství ve

Změně

Množství

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v

Kč

Změny

kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Kód položky

Název položky

m.j.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

629995101

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou

M2

212,000

226,250

14,250

85,00

18 020,00

0,00

1 211,25

19 231,25

1 211,25

5

6

7

9

629995219

629995223

938904111

985132311

Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným

křemičitým pískem betonového povrchu

M2

M2

M3

M2

82,000

82,000

5,000

96,250

96,250

7,000

14,250

14,250

2,000

350,00

110,00

28 700,00

9 020,00

17 500,00

4 305,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 987,50

1 567,50

7 000,00

49,70

33 687,50

10 587,50

24 500,00

4 354,70

4 987,50

1 567,50

7 000,00

49,70

Příplatek k cenám očištění vnějších ploch

otryskáním za práci ve stísněném nebo uzavřeném

prostoru

Odstranění bahna ze savek, kašen a obtokových

kanálů

3 500,00

350,00

Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů

ocelových kartáči

12,300

12,442

0,142

1

1

0

1

985139111

985311211

Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném

prostoru

M2

M2

12,300

12,300

12,442

12,442

0,142

0,106

150,00

1 845,00

0,00

0,00

21,30

1 866,30

21,30

Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou

sanační maltou tl do 10 mm

1 750,00

21 525,00

185,50

21 773,50

248,50

1

2

985311911

985321111

Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve

stísněném prostoru

M2

M2

12,300

12,300

12,442

12,442

0,106

0,142

250,00

680,00

3 075,00

8 364,00

0,00

0,00

26,50

96,56

3 110,50

8 460,56


35,50

96,56

1

1

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn,

ooxWord://word/media/image6.jpeg

líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

4

5

6

7

8

1

2

985321911

985312124

985312191

985323112

985323911

985324111

985324911

997013211

997013219

Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za

práce ve stísněném prostoru

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

T

12,300

82,000

82,000

82,000

82,000

82,000

82,000

9,230

12,442

96,250

96,250

96,250

96,250

96,250

96,250

9,359

0,142

14,250

14,250

14,250

14,250

14,250

14,250

0,129

95,00

890,00

165,00

840,00

150,00

350,00

150,00

2 400,00

50,00

1 168,50

72 980,00

13 530,00

68 880,00

12 300,00

28 700,00

12 300,00

22 152,00

62 291,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,49

12 682,50

2 351,25

11 970,00

2 137,50

4 987,50

2 137,50

309,60

1 181,99

85 662,50

15 881,25

80 850,00

14 437,50

33 687,50

14 437,50

22 461,60

71 012,05

13,49

12 682,50

2 351,25

11 970,00

2 137,50

4 987,50

2 137,50

309,60

Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a

podhledů tl do 5 mm

Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch

za práci ve stísněném prostoru

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na

cementové bázi tl 2 mm

Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve

stísněném prostoru

Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)

Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za

práci ve stísněném prostoru

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

pro budovy v do 6 m ručně

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a

T

1 245,825

1 420,241

174,416

8 720,80

8 720,80

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD

1

0 m

2

2

3

4

R3

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč.

uložení (poplatku) dle platné legislativy)

T

T

1,730

7,500

1,859

0,129

3,000

1 550,00

1 450,00

2 681,50

0,00

0,00

199,95

2 881,45

199,95

R14

Vodorovná doprava bahna na skládku vč. uložení

(poplatku) dle platné legislativy

10,500

10 875,00

4 350,00

15 225,00

4 350,00

2

5

R12

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů

vodorovně do 400m,svisle do 6m - ručně

T

4,546

4,966

0,420

4 840,00

22 002,64

0,00

2 032,80

24 035,44

2 032,80

**Nové položky**

7

8

-N 321322112

-N 985411911

Oprava konstrukce vodních staveb ze ŽB

mrazuvzdorného tř. C25/30 do 3 m3

M3

M3

0,000

0,000

0,073

0,073

0,073

0,073

8 060,00

2 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

588,38

178,12

588,38

178,12

588,38

178,12

Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za

práci ve stísněném prostoru

**Celkem**

**442 214,89**

**0,00**

**67 805,20**

**510 092,09**

**67 877,20**



Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

**Aspe**

Firma: ALGON a.s

Příloha č.9

S

1

6.06.2023

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1**

Evidenční číslo a název Stavby:

VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu (dokončovací práce)

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 04 - Železobetonový strop

**001**

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 04 - Železobetonový strop ( dopňující část pro provedení MŠ 02)

Poř. č.

pol.

Množství ve

Smlouvě

Množství ve

Změně

Množství

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v

Kč

Změny

kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Kód položky

2

Název položky

3

m.j.

4

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

**Nové položky**

Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s

ložem z kameniva ručně

9

-N 113106171

M2

M3

M3

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M2

0,000

7,840

7,840

122,00

0,00

0,00

956,48

956,48

956,48

1

0-N 131251100

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,880

3,460

3,460

0,600

5,880

9,020

9,020

0,990

8,800

5,880

3,460

3,460

0,600

5,880

9,020

9,020

0,990

8,800

591,00

1 450,00

239,00

306,00

400,00

329,00

106,00

760,00

25,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 475,08

5 017,00

826,94

3 475,08

5 017,00

826,94

3 475,08

5 017,00

826,94

1

1

1

1

1

1

1

1

1-N R2

Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč.

Uložení (poplatku) dle platné legislativy

2-N 174111101

3-N 564871111

4-N 596211110

5-N 629995219

6-N 629995223

7-N 632450124

8-N 711112001

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

sypaninou se zhutněním ručně

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

183,60

183,60

183,60

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl

2 352,00

2 967,58

956,12

2 352,00

2 967,58

956,12

2 352,00

2 967,58

956,12

6

0 mm skupiny A pl do 50 m2

Očištění vnějších ploch tryskáním betonového

povrchu

Příplatek k očištění za zvýšenou pracnost ve

stísněném nebo uzavřeném profilu

Cementový potěr (vyrovnávací) provedený v

pásu o průměrné tl. 40-50 mm

752,40

752,40

752,40

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za

227,92

227,92

227,92

ooxWord://word/media/image9.jpeg

studena nátěrem penetračním

lak penetrační asfaltový

1

2

2

2

2

2

2

9-N 11163150

0-N 711141559

1-N 711142559

2-N 62832134

3-N 711491172

4-N 711491272

5-N 69311172

T

M2

M2

M2

M2

M2

M2

T

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,030

6,000

2,800

10,120

6,000

2,800

9,240

0,096

1,875

1,000

4,313

4,313

6,000

0,030

6,000

2,800

10,120

6,000

2,800

9,240

0,096

1,875

1,000

4,313

4,313

6,000

85 700,00

124,00

142,00

168,00

61,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 571,00

744,00

2 571,00

744,00

2 571,00

744,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy

přitavením NAIP na ploše vodorovné

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy

přitavením NAIP na ploše svislé

397,60

397,60

397,60

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm

typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s

jemnozrnným minerálním posypem

1 700,16

369,00

1 700,16

369,00

1 700,16

369,00

Provedení izolace proti povrchové a

podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše

vodorovné z textilií

Provedení izolace proti povrchové a

podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše

svislé z textilií

108,00

34,30

302,40

302,40

302,40

Geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2

316,93

316,93

316,93

2

2

2

3

3

6-N 998711101

8-N 963051313

9-N 963015141

0-N 997013211

1-N R3

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a

plynům, vodorovná dopravní vzdálenost 10m v

objektech výšky do 6m

1 190,00

8 580,00

770,00

928,00

1 550,00

220,00

114,24

114,24

114,24

Bourání ŽB stropů žebrových s rovným

podhledem

M3

KUS

T

16 087,50

770,00

16 087,50

770,00

16 087,50

770,00

Demontáž prefabrikovaných krycích desek

kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

hmot vodorovně do 50m svisle výšky do 6m -

ručně

4 002,46

6 685,15

1 320,00

4 002,46

6 685,15

1 320,00

4 002,46

6 685,15

1 320,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč.

Uložení (poplatku) dle platné legislativy

T

6

R13

Montáž a demontáž lešeňové podlahy vč.

příplatku za použití po celou dobu realizace

M2

**Celkem**


**0,00**

**0,00**

**53 095,57**

**53 095,57**

**53 095,57**



Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

**Aspe**

Firma: ALGON a.s

Příloha č.9

S

1

6.06.2023

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1**

Evidenční číslo a název Stavby:

VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu (dokončovací práce)

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší náklady

**001**

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Vedlejší náklady

Poř. č.

pol.

Množství ve

Smlouvě

Množství ve

Změně

Množství

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v

Kč

Změny

kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Kód položky

Název položky

3

m.j.

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

040002000

Osvětlení uazvřeného profilu

SOUBOR

1,000

1,150

0,150

40 000,00

40 000,00

0,00

6 000,00

46 000,00

6 000,00

3

2-N R14-N

3-N R15-N

Vytyčení sítí správci (VO, ČEZ Energetické služby

s.r.o., ČEZ Distribuce a.s. ..)

SOUBOR

SOUBOR

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

10 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

18 000,00

10 000,00

18 000,00

10 000,00

18 000,00

3

Přeložka inženýrských sítí správci ("VO")

1,000

**Celkem**

**40 000,00**

**0,00**

**34 000,00**

**74 000,00**


**34 000,00**

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

ooxWord://word/media/image12.jpeg