***DODATEK č. 1 ke SmlouvĚ o dílo***

***evidenční číslo objednatele SOD 2023/007***

*Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:*

***Domov pro seniory Háje***

***Sídlo: K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4***

***Zastoupený: Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou***

***IČO: 708 75 111***

***DIČ: není plátcem DPH***

**Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx**

 **číslo účtu: xxxxxxxxx**

*na straně jedné jako* ***„Objednatel“***

***a***

***W.H.A. system, spol. s r. o.***

***Sídlo: Blanická 1803/21, 787 01 Šumperk***

***Zastoupený: Radkem Sedláčkem, jednatelem***

***IČO: 619 45 251***

***DIČ: CZ61945251***

***Bankovní spojení: xxxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxx***

*Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 12700*

*na straně druhé jako* ***„Zhotovitel“***

***smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 11.4.2024, evidenční číslo objednatele SOD 2023/007, evidenční číslo zhotovitele 15/23 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 1 tohoto znění:***

***Preambule***

*Při realizaci díla s názvem:* ***„******Oprava střechy nad jídelnou“*** *bylo při demontáži altánu umístěného na střeše nad jídelnou zjištěno, že vzhledem k degradaci materiálu dřevěného altánu není možné altán znovu smontovat. Vznikly tak méněpráce, které nebudou realizovány. Jedná se o položku č. 59 soupisu prací.*

***Článek I. Předmět dodatku***

*V souladu s § 222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:*

* 1. ***Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:***

***Článek IV. Cena díla***

*Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:*

***4.1.******Cena díla*** *uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty**(dále rovněž jen „DPH“)*

***1 575 000,- Kč bez DPH***

*(původní cena dle SoD: 1 640 000,- Kč*

* *65 000,- Kč cena méněprací – nerealizované položky)*

### *Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku*

###  *236 250,- Kč*

### *Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku*

 ***…………………… Kč***

###  *Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem*

***1 811 250,-Kč***

***Článek II. Závěrečná ustanovení***

***2.1.*** *Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.*

***2.3.*** *Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.*

***V Praze dne 12.7.2023 V Praze dne 12.7. 2023***

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 *za Objednatele za Zhotovitele*

 ***Mgr. Dagmar Zavadilová Radek Sedláček***

 *ředitelka DS Háje jednatel*