**D o d a t e k č. 1**

**ke**

**Smlouvě o dílo**

**(dále jen „dodatek“)**

**Smluvní strany:**

Název: **Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9**

Sídlo: náměstí Republiky 9, 669 02 Znojmo

IČ: 45671303

Statutární zástupce: Zdeněk Mikulič

dále jen „**objednatel**“

a

Název: **Ing. Radek Dřevěný**

Sídlo:

IČ: 48923893

Název: **Ing. Roman Zvěřina**

Sídlo:

IČ: 02531496

dále jen „**zhotovitel**“

Obě smluvní strany se dohodly na *změně Smlouvy o dílo* uzavřené mezi *Základní školou, Znojmo, náměstí Republiky 9* (objednatelem) a *Ing. Radkem Dřevěným a Ing. Romanem Zvěřinou* (zhotovitel) dne 31. srpna 2016 (dále jen „smlouva“) následovně:

**Článek 1**

**Změna údajů smlouvy**

**1.1**

Mění se v *článku 3 Platební podmínky*, *odstavec 1*, a to na následující znění:

Cena díla bude uhrazena na základě dílčích faktur, které zhotovitel předloží v následující skladbě:

* po předání projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení - do 31. 12. 2016, faktura ve výši 365 000,00 Kč z celkové částky
* po předložení rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení – (dále jen „rozhodnutí“) s vyznačením nabytí právní moci – do 31. 3. 2017, faktura ve výši 300 000,00 Kč z celkové částky
* po předání dokumentace pro provádění stavby se zapracováním všech připomínek vyplývajících z rozhodnutí, včetně položkového rozpočtu – nejpozději do 30. 4. 2017, faktura ve výši 865 000,00 Kč z celkové částky

**1.2**

Mění se v *článku 4*, *odstavec 1*, a to na následující znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínech dle následujícího časového harmonogramu:

Termín zahájení: den podpisu smlouvy

Termín celkového plnění: 30. dubna 2017

**Článek 2**

**Doplnění údajů smlouvy**

Objednatel uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za odevzdanou část díla na účet zhotovitele 2801122322/2010.

**Článek 3**

**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

Ve Znojmě Ve Znojmě

Za objednatele: Za zhotovitele:

------------------------------------- -------------------------------------

 Mgr. Zdeněk Mikulič Ing. Radek Dřevěný

 Ředitel školy

 -------------------------------------

 Ing. Roman Zvěřina