V souladu s ustanovením § 2586 odst. 1 - § 2587 NOZ a v souladu s ustanoveními autorského zákona (§ 46 – § 57 zákona č. 121/2000 Sb.)

uzavírají

| Karlovarská krajská nemocnice a.s. |
| --- |
| sídlo: | Bezručova 1190/19, 36001 Karlovy Vary |
| IČ: | 26365804 | telefon: | 354 225 111 |
| DIČ: | CZ00000000 | el. adresa: | info@kkn.cz |
| bankovní spojení: | XXXXXXXXXX | IBAN: | XXXXXXXXXX |
| č. ú.: | XXXXXXXXXX | BIC: | XXXXXXXXXX |
| zastoupena: |
| MUDr. Josef März | předseda představenstva |
| Ing. Martin Čvančara, MBA | člen představenstva |

jako objednatel

a

| Milan Hučko podnikající v rámci společnosti fyzických osob s názvem M PROJEKT |
| --- |
| sídlo /bydliště: | nám. Krále Jiřího z Poděbrad 506/5, 350 01 Cheb |
| IČ: | 40541355 | telefon: |  |
| DIČ: | CZ6602021239 | el. adresa: | mprojekt@mprojekt.cz |
| bankovní spojení: | XXXXXXXXXX | IBAN: | XXXXXXXXXX |
| č. ú.: | XXXXXXXXXX | BIC: | XXXXXXXXXX |
| společnost zastupují: |
| Ing. arch. Luboš Mašek | bytem: | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| soukromý podnikatel |  | IČ: | 12399019 |
| Ing. Emil Minář | bytem: | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| soukromý podnikatel |  | IČ: | 12399019 |
| Milan Hučko | bytem: | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| soukromý podnikatel |  | IČ: | 40541355 |

jako zhotovitel

tuto

SMLOUVU O ZHOTOVENÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY

Architektonická studie a projektová dokumentace - rekonstrukce oddělení onkologie, pavilon C, nemocnice Cheb

## I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na své nebezpečí za sjednanou cenu a ve sjednané době vyhotovit pro objednatele projektovou dokumentaci a tuto projednat za účelem dosažení stavebního povolení

| na akci: | Rekonstrukce oddělení onkologie, pavilon C, nemocnice Cheb |
| --- | --- |
| parc. č.: | 1933 | k.ú.: | Cheb | část budovy: 1. PP, 1. NP a část 2. NP |

A to v těchto stupních:

|  | název výkonové fáze | označení zkratkou |
| --- | --- | --- |
| 1 | příprava zakázky | PPR |
| 2 | návrh/studie stavby | STS |
| 3 | vypracování dokumentace pro stavební řízení | DSP |
| 4 | vypracování položkového rozpočtu stavby | R |

Plošný, objemový a funkční rozsah stavby je dán zadáním objednatele (1. PP, 1. NP, část 2. NP).

Rozsah jednotlivých fází díla je stanoven:

- přílohami vyhlášky č. 499/2006 sb., v aktuálním znění,

- studie stavby podle Výkonového a honorářového řádu ČKAIT.

Zhotovitel a objednatel se zavazují účastnit projektových konzultací pro každou fázi dokumentace dle potřeb objednatele a zhotovitele.

Studie bude zaslána elektronicky a odevzdána ve dvou vyhotoveních.

Dokumentace DSP bude zpracována v počtu šesti vyhotovení. Objednateli bude předáno jedno vyhotovení při dokončení dokumentace.

Zhotovitel má právo zjednat si poradce a specialisty na provedení speciálních výkonů (profesí) a bude objednateli zodpovědný za jejich služby. Výčet jednotlivých profesí: statika, elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace, vytápění, VZT, protipožární ochrana, medicinální plyny, SLP (SK, CCTV), MaR. EZS není z bezpečnostních důvodů předmětem plnění.

## II. DOBA PLNĚNÍ

Veškeré práce na dokumentaci budou probíhat tak, aby mohly být splněny tyto termíny:

| předána STS do: | předpokládaný termín | 15. 08. 2023 |
| --- | --- | --- |
| předána DSP a R do: | mezní termín | 15. 09. 2023 |

Termíny jsou platné za předpokladu, že bude smlouva podepsána do 08.08.2023 
a studie odsouhlasena s připomínkami do 3 pracovních dní. Při pozdějším podpisu/ zaslání připomínek se termíny o odpovídající počet dní prodlužují.

Veškeré touto smlouvou sjednané termíny mohou být o nezbytnou dobu prodlouženy, jestliže se tak stane z vyšší moci, jíž se rozumí zejména neočekávaná zjištění při průzkumech a bouracích pracích, neuzavření potřebných smluv a věcných břemen s třetí osobou apod. V takovém případě se obě strany smlouvy zavazují, že vynaloží veškeré své síly k účelnému zkrácení doby, o niž se lhůty v této smlouvě ustanovené prodlouží.

## III. CENA DÍLA A STANOVENÍ HONORÁŘE

Celková výše honoráře pro jednotlivé stupně dokumentace dle čl. I se sjednává v částce:

1.600.000,- Kč (bez DPH 21%)

Platby honoráře budou uskutečňovány následujícím způsobem:

| Platba | splatná po | Kč bez DPH | DPH 21% | Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | podpisu smlouvy | 300 000 | 63 000 | 363 000 |
| 2 | odevzdání STS | 500 000 | 105 000 | 605 000 |
| 3 | odevzdání DSP a R | 800 000 | 168 000 | 996 800 |
| Celkem |  | 1 600 000 | 336 000 | 1 936 000 |

Všechny platby honoráře budou placeny do 15 dnů ode dne doručení oprávněně vystaveného platebního dokladu za každé řádné splnění.

Faktury budou zaslány elektronicky na email: fakturace@kkn.cz.

V ceně díla nejsou zahrnuty: Přípravné a průzkumné práce jako geologický, radonový, biologický a dendrologický průzkum, hluková studie, rozptylová studie a zpracování oznámení pro zahájení zjišťovacího řízení o vlivu na životní prostředí (případně posudek EIA dle zák. 100/2001 Sb.), správní poplatky na vydávaná rozhodnutí (stavební povolení, věcná břemena, uložení sítí atd.).

## IV. SMLUVNÍ SANKCE A POKUTY

Nedodrží-li zhotovitel zaviněně termín předání jednotlivých částí dokumentace, je povinen poskytnout objednateli slevu ze sjednaného honoráře ve výši 0,5 % z příslušné části plnění honoráře za každý započatý den prodlení.

Neuhradí-li objednatel řádně a v souladu s touto smlouvou zhotovitelem požadované platby ve lhůtě jejich splatnosti včas, budou jeho další platby zatěžovány smluvní pokutou ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Při delším než 21denním prodlení má právo zhotovitel po písemném upozornění pozastavit práce na dobu rovnající se době prodlení s platbou. Za den rozhodný pro splatnost se rozumí den, kdy byla odpovídající částka vyplacena zhotovitelům v hotovosti nebo den, kdy byla připsána na jejich účet uvedený v údajích o zhotoviteli na první straně smlouvy.

## V. Autorská práva

Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě trestního zákona.

Obě smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli veškerá časově neomezená oprávnění zasahovat do jeho autorských práv přestavbou či úpravou architektonického díla ztvárněného stavbou na základě této smlouvy.

## VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních.

Ani zhotovitel ani objednatel nepostoupí práva a závazky z této smlouvy plynoucí třetí straně bez výslovného písemného souhlasu druhé strany. Souhlas druhé strany nebude nerozumně odmítnut.

Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání „vyšší moc“. V takovém případě je možno práce zastavit na základě písemného oznámení druhé straně.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zhotovitelem a objednatelem 
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, dle Zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Chebu dne

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..…………………………….

Ing. arch. Luboš Mašek             Ing. Emil Minář                       Milan Hučko

za Zhotovitele

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..…………………………….

MUDr. Josef März		     Ing. Martin Čvančara, MBA

za Objednatele