##### Evidenční číslo objednatele: 4500043346/1

Č.j.: 22076/2023-UVCR

DODATEK č. 1

k objednávce č. 4500043346

###### Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

kterou zastupuje: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA   
 ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu

dále jen **„objednatel“**

###### a

**MIDE - Dědek, s.r.o.**

se sídlem: Nevanova 1079/23, 163 00 Praha 6 - Řepy

IČO: 24795011

###### DIČ: CZ24795011

kterou zastupuje: Milan Dědek, jednatel společnosti

dále jen **„dodavatel**“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") k objednávce č. 4500043346 (dále jen „objednávka“).

**Čl. I**

**Úvodní ustanovení**

Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 16. 05. 2023 objednávku, jejímž předmětem je realizace stavebních úprav prostoru přístupové chodby do atria za účelem snadnějšího pohybu uživatelů objektu Úřadu vlády ČR na adrese Vladislavova 4, Praha 1.

**Čl. II**

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna:

**Celkové ceny plnění:**

Ustanovení objednávky o celkové ceně plnění nově zní:

„Celková cena plnění činí 272.819,52 Kč bez DPH, tj. 330.111,62 Kč vč. DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele na dílo včetně dopravy.“

Navýšení celkové ceny plnění je z důvodu toho, že v průběhu realizace stavební zakázky vznikly vícepráce a méněpráce. Jedná se o demontáž dvou dožilých nefunkčních klimatizačních jednotek a příprava nové trasy pro osazení nové wifi antény.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel, 1 obdrží objednatel.
3. Ostatní ustanovení objednávky, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Praze dne

|  |  |
| --- | --- |
| za MIDE - Dědek, s.r.o. | za Českou republiku Úřad vlády České republiky |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Milan Dědek v. r.  Jednatel společnosti | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, v. r.  ředitel Odboru správy nemovitostí |