SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

##### uzavřený podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

##### I. Smluvní strany

**1. Obec Černolice**

Hlavní 64, 252 10 Černolice

IČ: 00241113

zastoupená starostou obce Pavlem Schmidtem

(dále je „objednatel“)

a

**2. AQUACONSULT, spol.s r.o.**

IČ: 47536209

Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

Bankovní spojení: 3573218/0300

zastoupená Ing. Zdeňkem Vlčkem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel„)

##### II. Předmět Dodatku č.1

Předmětem tohoto Dodatku č.1 jsou změny a úpravy ve smlouvě o dílo

**„Vodovod a kanalizace Na Krásné vyhlídce – 2. etapa.**

##### III. Změny Smlouvy

1. Změna bodu IV.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

* předpokládané zahájení 30. 5. 2022
* dokončení: 31. července 2022

2. Změna bodu V.2

Celková cena díla je 845.988 Kč bez DPH

##### III. Závěrečná ustanovení

* 1. Veškeré ostatní body smlouvy mimo těch uvedených v bodě II. zůstávají beze změn
  2. Tento Dodatek č.1 je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
  3. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
  4. Účastníci prohlašují, že Dodatek č.1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek č.1 si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
  5. Tento Dodatek č.1 byl vytvořen na základě upravené cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.4.2022, která je nedílnou součástí tohoto Dodatkuč.1 a byl schválen zastupitelstvem obce Černolice Usnesení č. 10-25-2022 ze dne 18.5.2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Černolicích dne \_\_. \_\_. 2022 |  | V Černošicích dne \_\_. \_\_. 2022 |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |
|  |  |  |
| Pavel Schmidt  starosta obce |  | Ing. Zdeněk Vlček  jednatel společnosti |