Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby:………

„Výměna světel za LED - učebny 2. - 4. NP“ v objektu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9.

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- objednatel: 	        Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola

elektrotechniky, multimédií a informatiky

se sídlem:    		Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

zastoupený:  		Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc., ředitelkou školy

IČ: 	          	14891409

bankovní spojení:  	PPF Praha 1

číslo účtu:                2003420018/6000

(dále jen "objednatel")

a

- zhotovitel: 	         MOZAIK, spol. s r.o.

se sídlem: 	         Za Strahovem 277/14, 169 00 PRAHA 6 - Břevnov

zastoupený:              Mgr. Janem Dvořákem -  jednatelem společnosti

zapsaná v OR           u Městského soudu v Praze oddíl. C vložka 20029

bankovní spojení:     Komerční banka a.s., Praha 6

číslo účtu:	          34902061/0100

###### IČ:		         493 57 999

DIČ: 		         CZ49357999

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

- I.

- I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

- Číslo stavby:   ……….

Název stavby: „Výměna světel za LED - učebny 2. - 4. NP“

Místo stavby: v  areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

Zadavatel a investor:	VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

- II.

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací a časovém harmonogramu, které vyplynuly v průběhu vlastní  realizace stavby: „Výměna světel za LED v učebnách 2. - 4. NP“ v objektu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – změna v rozšířeném počtu světel a rozsahu elektrikářských prací a výmalby. Posunutí termínu dokončení je z důvodů opožděného dodaní podhledových rastrů a LED osvětlení. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 08. 08. 2023, a dále v rozsahu nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky v souladu s § 27 a  § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 18. 05. 2023

- III.

- D O B A   P L N Ě N Í

- Článek III. odst. 1 a 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 57 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

- Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do:  –    06. 07. 2023.

Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:   -       31. 08. 2023.

- IV.

- C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

- Článek IV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto

- Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 15. 05. 2023 jako cena nejvýše přípustná a činí:

- Základní cena bez DPH celkem 	2 229 208,- Kč

- DPH 21 % 	468 134,- Kč

- Celková cena včetně DPH 	2 697 342,- Kč

Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1

nabídková cena bez DPH                             	68 560,- Kč

DPH 21 %                                                	14 398,- Kč

Cena celkem včetně DPH	82 958,- Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH                             	2 297 769,- Kč

DPH 21%                                                	482 531,- Kč

- Cena celkem včetně DPH	    2 780 300,- Kč

- Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2023. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

- Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- VII.

- Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K,

- T E C H N I C K Ý   D O Z O R

- Článek VII. odst. 6., této smlouvy se upravuje takto:

- 6.	Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele na základě Příkazní smlouvy a dle plné moci pro tuto stavbu je pan: Ing. Lukáš Pojar, který je odpovědnou osobou za investora VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 48, Praha 9.

- XIII.

##### O S T A T N Í     U J E D N Á N Í

Článek XIII. odst. 12., této smlouvy se upravuje takto:

- Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních a technických:  Ing. Marcela Davídková Antošová CSc. -  ředitelka školy

- ve věcech technických:         Ing. Jiří Egrt   - zástupce ředitele VOŠIS a SŠEMI, Praha 9

Ing. František Postránecký  - OP VOŠIS a SŠEMI, Praha 9 - TDS

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

  - ve věcech smluvních:	Jan Dvořák, tel. 602345541

  - ve věcech technických:	Jan Dvořák, tel. 602345541

XIV.

  - Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V ENÍ

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 03. 07. 2023, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

Přílohy: 	č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (celkový upravený oceněný výkaz výměr)

#### V Praze dne: 08. 08. 2023				     V Praze dne: 08. 08. 2023

.......................................			                   .......................................

objednatel             	           zhotovitel

Ing. Marcela Davídková Antošová CSc.	          Mgr. Jan Dvořák

ředitelka  VOŠIS a SŠEMI,                                                     jednatel společnosti

Novovysočanská 280/48, Praha  9                                               MOZAIK spol. s r.o.