**Dodatek č. 8**

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 9/2019–537100 ze dne 11.6.2019

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 429-2019-537212

KoPÚ v k.ú. Rtišovice

**uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „NOZ“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

a hl. m. Praha

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2,

130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Michal Solnický, odborný rada

Pobočka Příbram

Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Tel.: +420 725 918 730, +420 725 918 678

E-mail: [pribram.pk@spucr.cz](mailto:pribram.pk@spucr.cz), [m.solnický@spucr.cz](mailto:m.solnický@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel (reprezentant sdružení):** | **GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o.** |
| **Sídlo:** | Budovcova 2530, 397 01 Písek |
| **Zastoupený:** | Ing. Janem Plavcem, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn**  **jednat:** | Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé |
| **V technických záležitostech oprávněn**  **jednat:** | XXXXX |
| **Tel./Fax :** | XXXXX |
| **E-mail :** | XXXXX |
| **ID DS:** | u2u8efa |
| **Bankovní spojení:** | Oberbank AG |
| **Číslo účtu:** | 7300002050/8040 |
| **IČO:** | 26042452 |
| **DIČ:** | CZ26042452 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním**  **rejstříku vedeném:** | KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853 |
| **Zhotovitel (podal nabídku společně) :**  **Sídlo :**  **IČO :  DIČ :**  **Osoba odpovědná (úředně oprávněná)**  **za geodetické práce :**  **Osoba odpovědná (úředně oprávněná)**  **za projekční práce :** | **Ing. Josef Honz**  XXXXX, 387 42 Lnáře  48223981  XXXXX  XXXXX  XXXXX |
| (dále jen „**zhotovitel**“)  (společně dále jako „**smluvní strany**“) |  |

**II.**

V souladu s ustanovením čl. XII., odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019-537100 ze dne 11. 6. 2019 včetně jejich dodatků a na základě žádosti zhotovitele ze dne 24. 7. 2023 vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 294574/2023, s přihlédnutím k čl. 6. Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 10 účinné ode dne 1. 3. 2023 a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 3. 8. 2023 pod č.j. SPU 310161/2023.

**III.**

V rámci zpracování pozemkové úpravy pro KoPÚ v k.ú. Rtišovice došlo ke **změně termínu** ukončení následující dílčí části:

* 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

z původního termínu 31. 8. 2023 na nový termín **30. 9. 2023.**

Důvodem změny termínu je nutnost aktualizace plánu společných zařízení (PSZ) a s tím souvisejícími úkony (obeslání dotčených orgánů státní správy). Potřeba aktualizace PSZ se týká návrhu cestní sítě a vyplynula z požadavků největšího vlastníka v k.ú. Rtišovice. Vlastník se domluvil s obcí Milín na zrušení navrhované cesty VC3-R, která přejde do jeho majetku. Nabytá výměra bude využita pro realizaci ostatních cest (zejména VC1-R). Oproti původnímu plánu došlo také ke změně trasy u cesty VC10-R, která byla prodloužena k rybníku Kacíř. Část původní cesty VC10-R byla změněna na doplňkovou cestu DC11. Přidána byla navíc doplňková cesta DC12.

Potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

# IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019–537100 ze dne 11. 6. 2019 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 8 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 15. 8. 2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………… …………………………………..

Ing. Jiří Veselý Ing. Jan Plavec, jednatel

ředitel Krajského pozemkového úřadu GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha s.r.o. **(reprezentant sdružení)**

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Rtišovice | | | | | | |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1.  smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | **1 000** | 4 000 | 30.8.2020 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | **3 500** | 35 000 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 174 | **800** | 139 200 | 30.8.2020 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - aktualizace | ha | 3 | **2 700** | 8 100 | 28.2.2022 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 82 | **900** | 73 800 | 30.8.2020 |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | **2 000** | 0 | 30.10.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 129 | **2 000** | 258 000 | 30.10.2020 |
| Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - aktualizace | 100 bm | 9 | **4 000** | 36 000 | 28. 2. 2022 |
| Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - aktualizace | 100 bm | 1 | **4 000** | 4 000 | 30. 6. 2023 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 111 | **2 000** | 222 000 | 30.10.2020 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - aktualizace | 100 bm | 2 | **6 000** | 12 000 | 30.6.2023 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 256 | **150** | 38 400 | 30.11.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 245 | **200** | 49 000 | 31.3.2021 |
| **Přípravné práce celkem** (3.4.1.-3.4.5.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | **879 500** | **30.6.2023** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 246 | **500** | 123 000 | 23.11.2022 |
| 3.5.i..a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 246 | **100** | 24 600 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 23 | **500** | 11 500 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | **500** | 0 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 166 | **1 000** | 166 000 | 30. 9. 2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **21 500** | 43 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | **368 100** |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 246 | **400** | 98 400 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| **Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **98 400** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 879 500 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 368 100 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 98 400 Kč | |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 346 000 Kč** | |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 282 660 Kč | |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **1 628 660 Kč** | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Praze dne 15. 8. 2023 | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: | | Za zhotovitele: | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………………………………………… | | ……………………………………………………………………. | | | | |
| Ing. Jiří Veselý,  ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | | Ing. Jan Plavec, jednatel GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. - reprezentant sdružení | | | | |