dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

I.

### Smluvní strany

- Název			Statutární město Ostrava

Se sídlem: 			Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ:	00845451

DIČ:	CZ00845451

Městský obvod:		městský obvod Vítkovice

Se sídlem: 		Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice

Zastoupen:	Richard Čermák, starosta městského obvodu

IČ:	00845451

DIČ:	CZ00845451

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:		19-1649309349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)

- INTOZA s. r. o.

Se sídlem:	Varšavská 166/103, 709 00 Ostrava - Hulváky

Zastoupena:	Tomáš Závada, jednatel

IČ:	25873261

DIČ:	CZ25873261

Bankovní spojení:	Československá obchodní banka a. s.

Číslo účtu:	283333410/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)

II.

- Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2023 smlouvu o dílo na provedení rekonstrukce střechy základní školy na ul. Šalounova v Ostravě – Vítkovicích. V průběhu realizace stavebních prací došlo ke zjištění rozporu ve skladbě asfaltových pásů oproti předpokladu projektové dokumentace. Dále byla po odkrytí oplechování zjištěna zvětralá a degradovaná atika, kterou je nutno dobetonovat s vloženou výztuží. Tyto práce vyžadují prodloužení původního termínu plnění o 14 dnů a úpravu cena za dílo. Klimatické a povětrnostní podmínky neumožnily provádět dílo ve všech dnech původně stanoveného termínu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly o prodloužení lhůty plnění o počet dnů, ve kterých nebylo možno práce provádět, tj. o 5 dnů. S ohledem na termín možného podpisu smlouvy o dílo a z toho vyplývajících závazných termínu pro úkony dle této smlouvy se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení stavby o 3 dny, po které nemohla žádná ze smluvních stran plnit ustanovení smlouvy a objektivně nemohla běžet původní lhůta pro realizaci stavby.

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě v rozsahu odst. 1 tohoto článku.

- Dodatek smlouvy je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 11. 9. 2023.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena CELKEM bez DPH | 6 270 000,-- |
| --- | --- |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 | 226 187,34 |
| Méněpráce dle dodatku č. 1 | - 24 115,07 |
| Cena CELKEM bez DPH dle dodatku č. 1 | 6 472 072,27 |
| DPH 21% | 1 359 135,18 |
| Cena CELKEM vč. DPH | 7 831 207,45 |

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel.

- Dodatek je vyhotoven elektronicky.

V.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 27. schůzi konané dne 09.08.2023 pod č. usn. 0827/RMOb-Vit/2226/27.

| V Ostravě dne 15.08.2023 |  | V dne 14.08.2023 |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: …………………………. Richard Čermák starosta |  | Za zhotovitele: ……………………. Tomáš Závada jednatel |