|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 1 ZAK 23-0126 Přehled prací UAP 2024 | | | | | | | | |
| Číslo položky | Název položky | Specifikace položky | Forma výstupu | Sazba kč/h | Počet hodin | Předpokláaný součet za položku | Součet za etapu | předpokládané období pro realizaci prací |
| 1 | Úprava grafického konceptu pro ÚAP 2024 | * vytvoření loga ÚAP 2024 * návrh adaptace stávajího grafického konceptu ÚAP 2020 na ÚAP 2024 (a dál) * návrh úpravy práce s písmem * návrh úpravy barevnosti a jejího použití * návrh úpravy grafických elementů a následná práce s nimi | \_logo: RGB CMYK vektorové i rastrové výstupy  \_zbývající: PDF základního grafického manuálu | 800,00 Kč | 20 | 16 000,00 Kč |  | — 3Q/2023  — logo UAP (06/2023)  — termín položky = 1.10.2023 |
| 2 | Příprava layoutů knih ÚAP 2024 | * návrh úpravy layoutů pro UAP 2024 * spolupráce na úpravě indesign šablon s mapováním stylů | \_PDF vzoru layoutu  \_Indd nastavení (spolupráce) | 800,00 Kč | 10 | 8 000,00 Kč |  | — 3Q/2023   * návrh úpravy hotov do 13.10.2023   — příprava layoutů: 16.10.-3.11.2023   * termín položky = 30.11.2023 |
| 3 | Grafická úprava figur | – zpracování diagramů dle podkladů od IPR (cca 10 diagramů) | \_diagramy ve formátu  illustrator | 800,00 Kč | 10 | 8 000,00 Kč |  | — 09-10/2023  — termín položky = 31.10.2023 |
| 4 | Vytvoření obálky | * vytvoření úpravy obálky a předsádky pro dokumentaci ÚAP obce * vytvoření úpravy obálky a předsádky pro dokumentaci ÚAP kraje | \_soubory obálek a předsádek v  PDF (vektor) | 800,00 Kč | 20 | 16 000,00 Kč |  | — termín položky = 20.11.2023 |
| 5 | Rozvržení výkresů | * úprava grafického návrhu výkresů UAP obce * úprava grafického návrhu výkresů UAP kraje * konzultace a kontrola sazby výkresů | \_pdf s komentářem | 800,00 Kč | 10 | 8 000,00 Kč |  | —úprava šablony: co nejdříve: 07/2023  — kontrola výkresů: 16.10.-1.12.2023  — termín položky = 31.12.2023 |
| 6 | Grafický návrh úpravy Portálu ÚAP | * grafický návrh úpravy home page a menu pro ÚAP 2024 * grafický návrh úpravy article pages pro ÚAP 2024 * grafický návrh úpravy stránek vyhledávání pro ÚAP 2024 * grafický návrh úpravy stránky instruktážních videí pro ÚAP 2024 * grafický návrh úpravy Atlasu ÚAP pro ÚAP 2024 * grafický návrh úpravy Katalogu jevů pro ÚAP 2024 * grafický návrh úpravy Katalogu indikátorů a metrik pro ÚAP 2024 * grafický návrh úpravy Katalogu městských částí pro ÚAP 2024 * kontrola zpracovaných úprav v rámci testování | \_adobe xd | 800,00 Kč | 20 | 16 000,00 Kč | 104 000,00 Kč | — 4Q/2023   * musí být hotovo do konce roku 2023 * termín položky = 31.12.2023 |
| 7 | Grafický návrh nových součástí Portálu  ÚAP: Prognóza obyvatel a veřejné vybavenosti (POV) | * návrh loga aplikace POV * grafický návrh aplikace dashboardu POV pro jednotlivé aspekty veřejné vybavenosti * grafický návrh stránky rozcestníku POV * spolupráce při vývoji dashboardu * kontrola zpracované aplikace v rámci testování | \_adobe xd  \_logo: RGB CMYK vektorové i rastrové výstupy | 800,00 Kč | 25 | 20 000,00 Kč |  | — 07-08/2023  — kontrola: 09/2023 |
| 8 | Anglická verze Portálu ÚAP | * grafický návrh přepínání mezi českou a anglickou verzí pro vybrané aplikace   Portálu ÚAP   * grafický návrh anglické verze stránek Portálu ÚAP v angličtině | \_adobe xd | 800,00 Kč | 15 | 12 000,00 Kč |  | — 3Q+4Q/2023  — termín položky = 31.12.2023 |
| 9 | Grafický dohled nad sazbou knih | * v průběhu všech sazeb * konzultace barevnosti všech figur, layoutu knih * dohled nad správným používáním grafického manuálu | \_okomentované pdf | 800,00 Kč | 25 | 20 000,00 Kč |  | — kontrola figur: 16.10.-1.12.2023  — kontrola sazby knih: 11.12.2023-2.2.2024  — kontrola finální sazby knih: 26.-30.8.2024 |
| 10 | Koncepce tištěného výstupu | * návrh sady tištěného výstupu pro UAP obce * návrh tištěného výstupu pro UAP kraje | \_pdf prezentace návrhu  \_maketa výstupu 2x | 800,00 Kč | 40 | 32 000,00 Kč |  | — 2Q/2024 |
| 11 | Podklady pro tisk | – kontrola tiskových souborů a spolupráce s tiskárnou | \_předání kontrololy | 800,00 Kč | 10 | 8 000,00 Kč |  | — předtisková příprava: 4Q/2024  —podklady předané tiskárně: 20.12.2024  —termín tisku: 01-03/2025 |
| 12 | Grafický návrh nových součástí Portálu  ÚAP: Katalog lokalit | * grafický návrh aplikace Katalog lokalit dle předaného wireframe * kontrola zpracované aplikace v rámci testování | \_adobe xd | 800,00 Kč | 15 | 12 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | — návrh: 11+12/2023  — kontrola: 04+05/2024 |
| 13 | Návrh úpravy symbolizace dat | * grafický návrh změny barev v rámci vybraných figur tištěné dokumentace (cca 30 figur) * grafický návrh změny barev v rámci figur na Portálu ÚAP v Atlasu ÚAP * návrh nových ikon symbolů pro vybrané datové vrstvy (cca 5 datových vrstev) | \_pdf se škálami  \_ikony: ai | 800,00 Kč | 15 | 12 000,00 Kč |  | — 12/2023-02/2024 |
| 14 | Spolupráce na propagaci | * Plakát k propagaci ÚAP * Plakát k propagaci Portálu ÚAP | \_pdf | 800,00 Kč | 25 | 20 000,00 Kč |  | — 4Q/2023 |
|  |  |  |  |  |  | 60 000,00 Kč |  |
| 15 | Konzultační činnost |  |  | 800,00 Kč | 50 | 40 000,00 Kč |  | — v průběhu celého projektu do vytištění (03/2025) |
|  | Celkem |  |  |  | 310 | **248 000,00 Kč** |  |  |