| Příloha č. 1 ZAK 23-0126 Přehled prací UAP 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo položky | Název položky | Specifikace položky | Forma výstupu | Sazba kč/h | Počet hodin | Předpokláaný součet za položku | Součet za etapu | předpokládané období pro realizaci prací |
| 1 | Úprava grafického konceptu pro ÚAP 2024 | - vytvoření loga ÚAP 2024 - návrh adaptace stávajího grafického konceptu ÚAP 2020 na ÚAP 2024 (a dál) - návrh úpravy práce s písmem - návrh úpravy barevnosti a jejího použití - návrh úpravy grafických elementů a následná práce s nimi | _logo: RGB CMYK vektorové i rastrové výstupy _zbývající: PDF základního grafického manuálu | 800,00 Kč | 20 | 16 000,00 Kč |  | — 3Q/2023 — logo UAP (06/2023) — termín položky = 1.10.2023 |
| 2 | Příprava layoutů knih ÚAP 2024 | - návrh úpravy layoutů pro UAP 2024 - spolupráce na úpravě indesign šablon s mapováním stylů | _PDF vzoru layoutu _Indd nastavení (spolupráce) | 800,00 Kč | 10 | 8 000,00 Kč |  | — 3Q/2023 - návrh úpravy hotov do 13.10.2023 — příprava layoutů: 16.10.-3.11.2023 - termín položky = 30.11.2023 |
| 3 | Grafická úprava figur | – zpracování diagramů dle podkladů od IPR (cca 10 diagramů) | _diagramy ve formátu illustrator | 800,00 Kč | 10 | 8 000,00 Kč |  | — 09-10/2023 — termín položky = 31.10.2023 |
| 4 | Vytvoření obálky | - vytvoření úpravy obálky a předsádky pro dokumentaci ÚAP obce - vytvoření úpravy obálky a předsádky pro dokumentaci ÚAP kraje | _soubory obálek a předsádek v PDF (vektor) | 800,00 Kč | 20 | 16 000,00 Kč |  | — termín položky = 20.11.2023 |
| 5 | Rozvržení výkresů | - úprava grafického návrhu výkresů UAP obce - úprava grafického návrhu výkresů UAP kraje - konzultace a kontrola sazby výkresů | _pdf s komentářem | 800,00 Kč | 10 | 8 000,00 Kč |  | —úprava šablony: co nejdříve: 07/2023 — kontrola výkresů: 16.10.-1.12.2023 — termín položky = 31.12.2023 |
| 6 | Grafický návrh úpravy Portálu ÚAP | - grafický návrh úpravy home page a menu pro ÚAP 2024 - grafický návrh úpravy article pages pro ÚAP 2024 - grafický návrh úpravy stránek vyhledávání pro ÚAP 2024 - grafický návrh úpravy stránky instruktážních videí pro ÚAP 2024 - grafický návrh úpravy Atlasu ÚAP pro ÚAP 2024 - grafický návrh úpravy Katalogu jevů pro ÚAP 2024 - grafický návrh úpravy Katalogu indikátorů a metrik pro ÚAP 2024 - grafický návrh úpravy Katalogu městských částí pro ÚAP 2024 - kontrola zpracovaných úprav v rámci testování | _adobe xd | 800,00 Kč | 20 | 16 000,00 Kč | 104 000,00 Kč | — 4Q/2023 - musí být hotovo do konce roku 2023 - termín položky = 31.12.2023 |
| 7 | Grafický návrh nových součástí Portálu ÚAP: Prognóza obyvatel a veřejné vybavenosti (POV) | - návrh loga aplikace POV - grafický návrh aplikace dashboardu POV pro jednotlivé aspekty veřejné vybavenosti - grafický návrh stránky rozcestníku POV - spolupráce při vývoji dashboardu - kontrola zpracované aplikace v rámci testování | _adobe xd _logo: RGB CMYK vektorové i rastrové výstupy | 800,00 Kč | 25 | 20 000,00 Kč |  | — 07-08/2023 — kontrola: 09/2023 |
| 8 | Anglická verze Portálu ÚAP | - grafický návrh přepínání mezi českou a anglickou verzí pro vybrané aplikace Portálu ÚAP - grafický návrh anglické verze stránek Portálu ÚAP v angličtině | _adobe xd | 800,00 Kč | 15 | 12 000,00 Kč |  | — 3Q+4Q/2023 — termín položky = 31.12.2023 |
| 9 | Grafický dohled nad sazbou knih | - v průběhu všech sazeb - konzultace barevnosti všech figur, layoutu knih - dohled nad správným používáním grafického manuálu | _okomentované pdf | 800,00 Kč | 25 | 20 000,00 Kč |  | — kontrola figur: 16.10.-1.12.2023 — kontrola sazby knih: 11.12.2023-2.2.2024 — kontrola finální sazby knih: 26.-30.8.2024 |
| 10 | Koncepce tištěného výstupu | - návrh sady tištěného výstupu pro UAP obce - návrh tištěného výstupu pro UAP kraje | _pdf prezentace návrhu _maketa výstupu 2x | 800,00 Kč | 40 | 32 000,00 Kč |  | — 2Q/2024 |
| 11 | Podklady pro tisk | – kontrola tiskových souborů a spolupráce s tiskárnou | _předání kontrololy | 800,00 Kč | 10 | 8 000,00 Kč |  | — předtisková příprava: 4Q/2024 —podklady předané tiskárně: 20.12.2024 —termín tisku: 01-03/2025 |
| 12 | Grafický návrh nových součástí Portálu ÚAP: Katalog lokalit | - grafický návrh aplikace Katalog lokalit dle předaného wireframe - kontrola zpracované aplikace v rámci testování | _adobe xd | 800,00 Kč | 15 | 12 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | — návrh: 11+12/2023 — kontrola: 04+05/2024 |
| 13 | Návrh úpravy symbolizace dat | - grafický návrh změny barev v rámci vybraných figur tištěné dokumentace (cca 30 figur) - grafický návrh změny barev v rámci figur na Portálu ÚAP v Atlasu ÚAP - návrh nových ikon symbolů pro vybrané datové vrstvy (cca 5 datových vrstev) | _pdf se škálami _ikony: ai | 800,00 Kč | 15 | 12 000,00 Kč |  | — 12/2023-02/2024 |
| 14 | Spolupráce na propagaci | - Plakát k propagaci ÚAP - Plakát k propagaci Portálu ÚAP | _pdf | 800,00 Kč | 25 | 20 000,00 Kč |  | — 4Q/2023 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 Kč |  |
| 15 | Konzultační činnost |  |  | 800,00 Kč | 50 | 40 000,00 Kč |  | — v průběhu celého projektu do vytištění (03/2025) |
|  | Celkem |  |  |  | 310 | 248 000,00 Kč |  |  |