Ev. č. sml.RMK: S-0054/00410047/2023                                                         č.j.: 318/2023/Ř

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Regionální muzeum v Kolíně, p.o.

Karlovo nám. 8, 280 02 Kolín

IČ:00410047

č. účtu: xxxxxxxx

Zastoupené Mgr. Vladimírem Rišlinkem, ředitelem

(dále objednatel)

a

Petr Coufal

Ruská 1242/180, 100 00 Praha 10

IČO: 71647341,  DIČ: CZ6712010547

č. účtu: xxxxxxxx

(dále zhotovitel)

Tuto

Smlouvu o dílo

I. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. II. popsané dílo za sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II. Předmět plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:  Restaurování souboru 10 gotických vitráží z chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně (inv. č. R 1629 až R 1638). Podrobná specifikace díla je předmětem přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2) Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s předmětem této smlouvy, důkladně zkontroloval všechny podmínky a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

III. Doba splnění

Dokončení restaurátorských prací a jeho přeprava na místo vystavení proběhne do 30. 11. 2023. Okamžikem splnění pro účely této smlouvy je datum uvedené na předávacím a přejímacím protokolu.

IV. Splatnost a platební místo

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši 125.764,- Kč včetně DPH. Tuto cenu se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli následujícím způsobem: zhotoviteli bude proplacena záloha ve výši 50% smluvené částky na nákup materiálu bankovním převodem po podpisu smlouvy.  Zbývající část bude zaplacena po předání díla na základě předávacího protokolu. Podkladem pro takto stanovenou cenu byly rozpočty, které byly součástí nabídky zhotovitele.

V. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas bez vad a nedodělků.

VI. Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou k zajištění provádění díla.

VIII. Předání a převzetí díla

Protokol o předání a převzetí díla pořizuje objednavatel.

IX. Závěrečná ustanovení

1)  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

2)  Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

4) Zhotovitel v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, podpisem této smlouvy prohlašuje, že po dobu trvání této smlouvy uděluje objednateli souhlas se shromažďováním, zpracováváním, používáním a uchováváním svých osobních údajů, které mu poskytl při sepsání této smlouvy.

V Kolíně dne			                                            V Kolíně dne

__________________			                      __________________

objednatel			          			      zhotovitel

Příloha č. 1

.