**Dodatek č. 1**

**ke Kupní smlouvě**

Číslo smlouvy objednatele: SML/0119/2023/ORI

Číslo smlouvy zhotovitele: 2023014/10/0

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů.

**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL: Město Hranice**

se sídlem: MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupený: Bc. Danielem Vitonským, starostou

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Bc. Daniel Vitonský, starosta města tel: 581 828 111

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí Odboru rozvoje a investic tel.: 581 828 200

Mojmír Dohnal, investiční technik tel.: 581 828 231

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu: 1320831/0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“),

a

**Prodávající: KUNST, spol s.r.o.**

Sídlo: Palackého 1906, 753 01 Hranice

zastoupen: Ing. Janem Kundrátkem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Ostarvě oddíl C vložka 690 plátce DPH: ANO

IČO: 19010591

DIČ: CZ19010591

Bank. spojení: ČSKB Přerov, a.s., č. účtu: 234642831/0100

(dále jen „prodávající na straně druhé“),

Prodávající a kupující jsou dále též označováni jako „smluvní strany“.

**1.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 15.03.2023 Kupní smlouvu, vedenou pod číslem smlouvy objednatele **SML/0119/2023/ORI**, jejímž předmětem je dodávka a montáž 7 ks ponorných čerpadel do tří objektů čerpacích stanic, (dále jen „Kupní smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku IX. odst.2. Kupní smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Kupní smlouvě; předmětem dodatku bude prodloužení termínu dodávky a montáže čerpadel.

Prodloužení termínu je nutné vzhledem k prodlení předání stavebních objektů čerpacích stanic od Povodí Moravy. Smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění do 31.10.2023.

**2.**

**Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění text uvedený v článku III. Předání a převzetí předmětu koupě, odst.1. takto:

Předmět koupě bude prodávajícím řádně dodán do 31.10.2023, včetně souvisejících plnění uvedených v čl. I. odst. 2 smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo posunout nejzazší termín realizace v případě objektivních důvodů závislých na objektivních okolnostech, které nemohla ani jedna ze stran ovlivnit.

**3.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je podepsán elektronicky.
6. Uvedené právní jednání (uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo) bylo schváleno usnesením Rady města Hranic č. ……………………………………..

V Hranicích, dne (dle elektronického podpisu) V Olomouci, dne (dle elektronického podpisu)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bc. Daniel Vitonský Ing. Jan Kundrátek,

starosta jednatel společnosti