**Dodatek č. 1**

**ke SmlouvĚ o dílo č. 39/2023**

**Objednatel**

**Domov pro seniory Chodov**

**Sídlo:** Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 4

**Zastoupený:** Mgr. Bc. Ilonou Veselou, ředitelkou

**IČ:** 708 76 606

**DIČ:** CZ 708 76 606

Bankovní spojení: PPF a.s.

číslo účtu:

na straně jedné jako **„Objednatel“**

**a**

**Zhotovitel**

**JIRFA, s.r.o.**

**Sídlo:** V Rovinách 468/55, Praha 4, 140 00

**Zastoupený:** Jiří Štekr, František Doubek

**IČ:** 27143287

**DIČ:** CZ27143287

Bankovní spojení: ČS

číslo účtu

Zapsaný v: OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 99540

na straně druhé jako **„Zhotovitel“**

**uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 39/2023**

z důvodu víceprací a posunutí termínu zhotovení díla jsou upraveny body v čl. 3. odst. 3.1. a v čl. 5 odst. 5.2. které zní následovně:

**3. Cena za dílo**

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**1 445 493,76 Kč**

**(slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet pět tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých sedmdesát šest haléřů)**

###

### Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 3.1.výše činí částku

###  216 824,06,-Kč

### Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

###  1 662 317,82,- Kč

Vícepráce dle přílohy č. 1 činí 167 165,30 Kč bez DPH, DPH ve výši 15% činí 25 074,80 Kč, celkem tedy za vícepráce **192 240,10 Kč vč. DPH.**

**5. Čas a místo plnění, harmonogram plnění**

5. 2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení prací) zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání, včetně úplného a řádného vyklizení staveniště: **do 54 dnů** od zahájení díla.

**Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněná.**

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 smlouvy v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv) zajistí objednatel.

Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Příloha – Změnový list č. 1

V Praze dne ……………………… V Praze dne ……………………………

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 za Objednatele za Zhotovitele

 **Mgr. Bc. Ilona Veselá Jiří Štekr, František Doubek**

 ředitelka DS Chodov jednatelé společnosti