|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Název a evidenční číslo Stavby:  **Přístaviště** **na Labi – I. fáze Přístaviště Poděbrady - číslo projektu 521 553 0012** | | | | | | | | | | | | | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | | | | | Pořadové číslo ZBV: | | | | |
|  | **Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):**  IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD  IO 02 Kotevní bloky - přístaviště MPL  IO 07 Vodovodní přípojka - MPL  IO 08 Zpevněná plocha přístaviště OLD  PS 02 Plovoucí molo MPL  PS 03 Plavební značení  PS 06 Rozvod vody MPL | | | | | | | | | | | | | **IO 01**  **IO 02**  **IO 07**  **IO 08**  **PS 02, 03, 06** | | | | | **3** | | | | |
|  | Strany smlouvy o dílo realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Zhotovitel: METROSTAV a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | Přílohy Změnového listu:   1. Soupis změn dle RDS 2. Rekapitulace ZBV 3. Rozpočet | | | | | | | | | |  |  |  |  | Paré č. 1  2 | | Příjemce Objednatel Zhotovitel | | | |  | |
|  | Iniciátor změny: Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Popis Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Změny v rámci ZBV 03, vyplývající z dopracování dokumentace RDS, řešící vlivy nepředvídatelných místních podmínek a detaily, nerozpracované v nižších stupních dokumentace: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD:  IO 02 Kotevní bloky - přístaviště MPL  IO 07 Vodovodní přípojka – MPL:  IO 08 Zpevněná plocha přístaviště OLD:  PS 02 Plovoucí molo MPL:  PS 03 Plavební značení:  PS 06 Rozvod vody MPL: | | | | | | | | Změna umístění a tvaru kotevních bloků vyvolaná umístěním sítí, odhalených při provádění ověřovacích sond, odpovídající změna mikropilot a zemních prací, doplňující zámečnické konstrukce.  Změna šachty v souladu s aktuálními podmínkami správce sítí, odpovídající dopřesnění potrubí a armatur.  Úprava plochy reagující na změnu polohy kotevních bloků a zemními pracemi lokalizovaný kořenový systém stávající zeleně.  Dopřesnění ocelové konstrukce na základě zpracování VTD, doplnění vystrojení dle požadavků objednatele.  Doplnění značení a infosystému, nezahrnutému v předchozích stupních PD.  Sjednocení rozdílného typu potrubí v PD a VV. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | | | | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **-936 661,47** | | | | | **2 961 540,95** | | | | | **2 024 879,48** | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | | | | | **28 dnů** | | | | | **28 dnů** | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* | |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  *(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0* | |
|  | **Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.** | |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:**  (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;  (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;  (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: | |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** | |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů | |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů | |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku | |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | |
|  | 1. potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.  * změna vznikla dopracováním RDS | |
|  | 1. nemění celkovou povahu zakázky   - nemění celkovou povahu zakázky | |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle ZBV 01-03 činí -3,35 % v reálné hodnotě a 26,83 % v absolutní hodnotě. | |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - | |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - | |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší | |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | | | | | | |
|  | Projektant (autorský dozor) | | Jméno: Ing. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |  | | Datum | |  | Podpis | |  |  |
|  | Vyjádření: | | Změny na kotevních blocích (tvar, poloha, mikropiloty) byly provedeny na základě zjištění aktuálního stavu inženýrských sítí. Při vytýčení a odhalení některých inženýrských sítí (kanalizace, optika) byl zjištěn jejich odlišný průběh od podkladů poskytnutých provozovateli sítí v rámci zpracování projektové dokumentace. V souvislosti s těmito změnami došlo k úpravě navazujícího objektu zpevněné plochy.  V rámci zpracování VTD plovoucího mola byla ocelová konstrukce upravena tak, aby odpovídala již dokončeným zařízením, která objednatel provozuje. Zároveň byl doplněn inforsystém přístaviště dle požadavků objednavatele.  V rámci rozvodů vody a vodovodní přípojky se jedná o změny vyvolané aktuálními požadavky správce vodovodní sítě.  Z předloženými změnami autorský dozor souhlasí, neboť se jedná o změny, které nebylo možné předvídat. | | | | | | | | | |
|  | Garant smlouvy objednatele | | Jméno: xxxxxxxxxxx | | Datum | |  | | | Podpis |  | |
|  | Supervize | | Jméno: | | Datum | |  | | | Podpis |  | |
|  | Správce stavby | | Jméno: xxxxxxxxxxx | | Datum | |  | | | Podpis |  | |
|  | Vyjádření: | Změny, řešené ZBV 03 jsou v převážné většině vyvolané neočekávanými místními podmínkami, zjištěnými v průběhu provádění stavby. Část změn vyplývá z dopracované RDS a VTD, upřesňující detaily řešení ocelových a stavebních konstrukcí. Několik drobných změn řeší doplnění dodávky stavby na základě požadavků Objednatele, vyplývajících z provozu obdobných zařízení, dokončených až po předání předchozích stupňů dokumentace, a tedy neznámých v době jejího zpracování. Veškeré změny byly předloženy správci stavby, následně byly projednány s AD, Zhotovitelem a Objednatelem a nepřesnosti připomínkovány. Po zahrnutí připomínek Správce stavby byl znovu předložen tento opravený ZL.  Navržené prodloužení termínu dokončení odpovídá době přerušení prací, nutné k provedení sond k ověření skutečné polohy podzemních sítí a následné úpravě projektové dokumentace kotevních bloků a zpevněné plochy.  Správce stavby s tímto ZL č. 3 souhlasí. | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace změny ceny akce:** *(uvedené částky jsou bez DPH)* | | | | | | | | | | |
| Smlouva: | | | S/ŘVC/88/R/SoD/2020 | | | Ze dne: | | 18.2.2022 | | |
| Cena dle Smlouvy (pozn.1)\*:  (bez DPH) | | | **26,350.678,81** | | | | | | | |
| \*Pozn. 1: Nabídková (smluvní cena), obsahující administrativní chybu - započítání mola a lávky s vystrojením a elektroobjekty, které jsou dodávkou jiné stavby | | | | | | | | | | |
| Cena SoD po opravě admin. chyby (pozn. 2)\*\*: | | | **22 374 266,77** | | | | | | | |
| \*\*Pozn. 2: Administrativní chyba byla odstraněna v rámci ZBV č. 1. Vzhledem k charakteru úpravy ceny není tato změna započítána do změn během výstavby a posuzována dle ZZVZ. | | | | | | | | | | |
| Aktuální cena vč. této **ZBV č. 03**  (Smlouva + ∑ ZBV) | | | **25 468 673,65** | | | | | | | |
| **Vyhodnocení změn dle § 222 Zák. 134/2016** | | | | | | | | | | |
| *Odst. (5) a (6) ZZVZ:*  ***(C+D****):* ***Pouze změny kladné****, max****. 50%*** | | | Kč: | **4 809 824,68** | | | %: | | | **21,50 %** |
| *Odst. (9) ZZVZ:*  ***(C+D****) reálná cena =* ***Součet změn kladných a záporných****, max.* ***30%*** | | | Kč: | **3 094 406,88** | | | %: | | | **13,83 %** |
| Změna celkem dle odstavců: | *Odstavec:* | | A | B | C | | D | | E | |
| *Kladné:* | | 0,00 | 0,00 | 251 218,32 | | 4 558 606,36 | | 60 162,14 | |
| *Záporné:* | | 0,00 | 0,00 | -60 763,76 | | -1 654 654,04 | | -60 162,14 | |
| ***Celkem:*** | | **0,00** | **0,00** | **190 454,56** | | **2 903 952,32** | | **0,00** | |
| *Limity změny ceny:*  *A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max 50%, dtto jako C Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.* | | | | | | | | | | |
| **Přehled Změnových listů** *(ceny bez DPH)* | | | | | | | | | | |
| **ZBV č. 01** | | **Změny kladné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **ZBV č. 02** | | **Změny kladné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1 908 445,87** | | **0,00** | |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **-838 918,47** | | **0,00** | |
| **ZBV č. 03** | | **Změny kladné** | **0,00** | **0,00** | **251 218,32** | | **2 650 160,49** | | **60 162,14** | |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **-60 763,76** | | **-815 735,57** | | **-60 162,14** | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | |
| **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | |
| **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | |
| **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | |
| **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | |
| **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | |
| **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | |
| **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | |
|  | | **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Objednatel** | jméno |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | jméno | xxxxxxxxxxx | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |
|  | **příkazce operace:** | jméno |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | jméno | xxxxxxxxxxxx | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Jméno | Ing. Lubomír Fojtů | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |
|  | **Zhotovitel** | jméno | xxxxxxxxxxx | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: | |  | |