Smlouva o dílo

na zhotovení stavby na akci „Rekonstrukce sociálního zázemí v prostoru 1.NP, Riegrovo nám. čp. 149, Kroměříž“

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů

Číslo smlouvy objednavatele: 		SML/377/2023-1

Číslo smlouvy zhotovitele: 		197/2023-1

# SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel

název:					Město Kroměříž

sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ:					002 87 351

DIČ:					CZ 00287351

bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.

č. účtu:					8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města

- ve věcech technických:	xxx

(xxx, xxx)

xxx

(xxx, xxx)

## Zhotovitel

- název:					Rovina stavební a.s.

adresa:					Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

IČO:					45193096

DIČ:					CZ45193096

statutární orgán:			Ing. C. Baron, místopředseda představenstva

V. Rudý, člen představenstva

telefon:					xxx

e-mail:					xxx

bankovní spojení:			xxx

číslo účtu:				xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:			Ing. C. Baron, místopředseda představenstva

V. Rudý, člen představenstva

- ve věcech technických:		V. Rudý, xxx, xxx

# ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/377/2023 a číslem zhotovitele 197/2023, dne 08. 06. 2023 na akci: „Rekonstrukce sociálního zázemí v prostoru 1.NP, Riegrovo nám. čp. 149, Kroměříž“ (dále jen Smlouva).

  - Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna termínu plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje 
čl. 5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 5.1. Termín plnění je max. 45 kalendářních dnů od dne předání a převzetí místa plnění (viz. odst. 5.2 této smlouvy), nejpozději však do 18. 08. 2023.

  - Během provádění stavby došlo ke skutečnostem, které nemohly být před jejím započetím známy. Při rekonstrukci sociálních zařízení došlo k plánované opravě venkovní kanalizace, která byla propadlá, od které dlouhodobě vlhnul celý objekt v místě rekonstruovaných sociálních zařízení. Při zhotovování nových omítek v důsledku velké vlhkosti stávajícího zdiva a také vlivu současných povětrnostních podmínek dochází k pomalejšímu vysychání podkladních vrstev pro nový obklad. Je nutná delší technologická pauza před kladením nových obkladů, vlhkost zdiva 
a omítek musí mít odpovídající hodnoty pro následný technologický postup. Z důvodu řádného provedení, v požadované kvalitě, je nutné termín plnění prodloužit o 15 kalendářních dnů.

# ZMĚNY:

  - Původní znění čl. 5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 5.1. se ruší a nahrazuje následujícím novým zněním:

- Termín plnění je max. 60 kalendářních dnů od dne předání a převzetí místa plnění (viz. odst. 5.2 této smlouvy), nejpozději však do 31. 08. 2023.

  - Běh lhůty pro provedení stavby, termín plnění, nebyl přerušen, lhůta je tímto dodatkem pouze prodloužena a stavba bude dokončena v termínu max. 60 kalendářních dnů od dne předání 
a převzetí místa plnění, nejpozději však do 31. 08. 2023, přičemž k předání a převzetí místa plnění došlo dne 03. 07. 2023.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

  - Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících 
v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon 
č. 340/2015 Sb. o registru smluv).

  - Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

  - Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

  - Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

- Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 20. jednání, 
dne 04. 08. 2023, pod číslem usnesení RMK/23/20/660.

Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne:				V Kroměříži, dne:

15. 08. 2023					07. 08. 2023

…………………………………………	        	…………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta			Ing. C. Baron, V. Rudý,

Město Kroměříž					místopředseda a člen představenstva

Rovina stavební a.s.