|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Název a evidenční číslo Stavby:  **Přístaviště** **na Labi – I. fáze Přístaviště Poděbrady - číslo projektu 521 553 0012** | | | | | | | | | | | | | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | | | | | | | Pořadové číslo ZBV: | | | |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  PS 02 Plovoucí molo MPL | | | | | | | | | | | | | **PS 02** | | | | | | | **04** | | | |
|  | Strany smlouvy o dílo č. S/ŘVC/88/R/SoD/2020 realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.2.2022 (dále jen Smlouva): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Zhotovitel: Metrostav a.s.,se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Přílohy Změnového listu: | | | | | | | | |  |  | |  | |  | Paré č. | | Příjemce | | | | |  |
|  |  | 1. Rozpočet 2. Protokol zaměření dna a výpočtu kubatur 3. Nákladový list 4. Protokol zaměření dna po odtěžení | | | | | | | | | | | |  | |  | 1 | | Objednatel | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | |  | |  | 2 | | Zhotovitel | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | | |  |
|  | Iniciátor změny: Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Popis Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | **„Přístaviště na Labi – I. fáze –**  **Přístaviště Poděbrady“**  **PS 02 – Plovoucí molo MPL**  **Nánosy MPL**  Na základě požadavku investora a SPS bylo provedeno, z důvodu kontroly dostatečné plavební hloubky, kontrolní zaměření sedimentu v prostoru přístaviště. Zaměření bylo provedeno v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací – oblast plovoucího mola s vyvázanými plavidly. Dostatečná plavební hloubka (1,5 m + 0,3 m marže) je dána výškou 181,65 m n.m. (uvažována minimální plavební hladina při odstavení VE Nymburk).  Výpočet kubatur byl proveden porovnáním plochy skutečného zaměření s plochou dostatečné plavební hloubky. Při výpočtu bylo zohledněno svahovaní a vytvoření dosedací plošiny mola dle výkresu příčných řezů (příloha RDS D.2.1.6).  Celkový objem nánosů k odtěžení dle zaměření činil 319,39 m3.  Celkový objem nánosů odtěžených dle konečného zaměření činí 325,19 m3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | | | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | **3 224 960,47** | | | | | | | **3 224 960,47** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | | | | **0 dnů** | | | | | | | **0 dnů** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  *(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:**  (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;  (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;  (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.   - změna vznikla na základě rozpracování RDS, která obsahuje průzkum a zaměření aktuálního stavu nánosů a profilu dna. Tato změna nastala korytotvornými ději v průběhu času. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. nemění celkovou povahu zakázky   - nemění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle ZBV činí 19,48 % v reálné hodnotě a 19,48 % v absolutní hodnotě. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | Jméno: xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |  | | | | Datum | | | |  | | Podpis | | |  | |  |
|  | Vyjádření: | | | | | | | Projektová dokumentace odráží stav dna řečiště z roku 2018, kdy byla DPS zpracovávána. Je pochopitelné, že stav řečiště z roku 2023 nemusí odpovídat stavu z roku 2018 a došlo zde v průběhu 5 let k uložení deklarovaného množství splavenin. Vykázané množství odtěženého materiálu odpovídá přirozenému zanášení řečiště. Odtěžení nánosů je nutné pro bezpečné dodržení požadované plavební hloubky. . | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Garant smlouvy objednatele | | | | | | | Jméno: xxxxxxxxxxxxx | | | Datum | | | |  | | | | | Podpis | |  | | |
|  | Supervize | | | | | | | Jméno: | | | Datum | | | |  | | | | | Podpis | |  | | |
|  | Správce stavby | | | | | | | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx | | | Datum | | | |  | | | | | Podpis | |  | | |
|  | Vyjádření: | | | | | | | Odtěžení nánosů bylo bezpodmínečně nutné provést z důvodu dodržení plavební hloubky dle schválené PD. Zaměření před a po odtěžení s výpočtem kubatury odpovídá po přepočtu 1,9 t/m3 zjištěné tonáži dle nákladového listu pro mokré písky a hlíny. Stanovení ceny je v souladu se Smlouvou a bylo provedeno formou poptávky nižšího dodavatele, výběrem nižší nabídkové ceny a smluvních přípočtů. | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace změny ceny akce:** *(uvedené částky jsou bez DPH)* | | | | | | | | | | | |
| Smlouva: | | | S/ŘVC/88/R/SoD/2020 | | | Ze dne: | | 18.2.2022 | | | |
| Cena dle Smlouvy (pozn.1)\*:  (bez DPH) | | | **26,350.678,81** | | | | | | | | |
| \*Pozn. 1: Nabídková (smluvní cena), obsahující administrativní chybu – započítání mola a lávky s vystrojením a elektro objekty, které jsou dodávkou jiné stavby | | | | | | | | | | | |
| Cena SoD po opravě admin. chyby (pozn. 2)\*\*: | | | **22 374 266,77** | | | | | | | | |
| \*\*Pozn. 2: Administrativní chyba byla odstraněna v rámci ZBV č. 1. Vzhledem k charakteru úpravy ceny není tato změna započítána do změn během výstavby a posuzována dle ZZVZ. | | | | | | | | | | | |
| Aktuální cena vč. této **ZBV č. 04**  (Smlouva + ∑ ZBV) | | | **28 693 634,12** | | | | | | | | |
| **Vyhodnocení změn dle § 222 Zák. 134/2016** | | | | | | | | | | | |
| *Odst. (5) a (6) ZZVZ:*  ***(C+D****):* ***Pouze změny kladné****, max****. 50%*** | | | Kč: | **4 809 824,68** | | | %: | | | **21,50** | |
| *Odst. (9) ZZVZ:*  ***(C+D****) reálná cena =* ***Součet změn kladných a záporných****, max.* ***30%*** | | | Kč: | **3 094 406,88** | | | %: | | | **13,83** | |
| *Součet všech změn kladných a záporných* ***(B+C+D) max. 45%*** | | | Kč: | **6 319 367,35 Kč** | | | %: | | | | **28,24** |
| Změna celkem dle odstavců: | *Odstavec:* | | A | B | C | | D | | E | | |
| *Kladné:* | | 0,00 | 3 224 960,47 | 251 218,32 | | 4 558 606,36 | | 60 162,14 | | |
| *Záporné:* | | 0,00 | 0,00 | -60 763,76 | | -1 654 654,04 | | -60 162,14 | | |
| ***Celkem:*** | | **0,00** | **3 224 960,47** | **190 454,56** | | **2 903 952,32** | | **0,00** | | |
| *Limity změny ceny:*  *A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max 50%, dtto jako C Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.* | | | | | | | | | | | |
| **Přehled Změnových listů** *(ceny bez DPH)* | | | | | | | | | | | |
| **ZBV č. 01** | | **Změny kladné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **ZBV č. 02** | | **Změny kladné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1 908 445,87** | | **0,00** | | |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **-838 918,47** | | **0,00** | | |
| **ZBV č. 03** | | **Změny kladné** | **0,00** | **0,00** | **251 218,32** | | **2 650 160,49** | | **60 162,14** | | |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **-60 763,76** | | **-815 735,57** | | **-60 162,14** | | |
| **ZBV č. 04** | | **Změny kladné** | **0,00** | **3 224 960,47** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | | |
| **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | | |
| **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | | |
| **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | | |
| **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | | |
| **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | | |
| **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Objednatel** | jméno |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | jméno | xxxxxxxxxxxx | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |
|  | **příkazce operace:** | jméno |  | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | jméno | xxxxxxxxxxxxxx | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Jméno | Ing. Lubomír Fojtů | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |
|  | **Zhotovitel** | jméno | xxxxxxxxxxxxxx | | | | datum | |  | | Podpis | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: | |  | |