|  |
| --- |
| **Změnový list**  |
|   | Název a evidenční číslo Stavby: **Přístaviště** **na Labi – I. fáze Přístaviště Poděbrady - číslo projektu 521 553 0012** | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | Pořadové číslo ZBV: |
|   | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 02 Plovoucí molo MPL  | **PS 02** | **04** |
|   | Strany smlouvy o dílo č. S/ŘVC/88/R/SoD/2020 realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.2.2022 (dále jen Smlouva):  |   |
|   | Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  |   |
|   | Zhotovitel: Metrostav a.s.,se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň  |   |
|   |   | Přílohy Změnového listu: |  |   |  |   | Paré č. | Příjemce |   |
|   |   | 1. Rozpočet
2. Protokol zaměření dna a výpočtu kubatur
3. Nákladový list
4. Protokol zaměření dna po odtěžení
 |  |   | 1 | Objednatel |   |
|   |   |  |  |   | 2 | Zhotovitel |   |
|   |   |     |  |   |    |   |   |
|   | Iniciátor změny: Zhotovitel |   |
|   | Popis Změny: |   |
|   |   |    **„Přístaviště na Labi – I. fáze –** **Přístaviště Poděbrady“****PS 02 – Plovoucí molo MPL** **Nánosy MPL** Na základě požadavku investora a SPS bylo provedeno, z důvodu kontroly dostatečné plavební hloubky, kontrolní zaměření sedimentu v prostoru přístaviště. Zaměření bylo provedeno v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací – oblast plovoucího mola s vyvázanými plavidly. Dostatečná plavební hloubka (1,5 m + 0,3 m marže) je dána výškou 181,65 m n.m. (uvažována minimální plavební hladina při odstavení VE Nymburk).Výpočet kubatur byl proveden porovnáním plochy skutečného zaměření s plochou dostatečné plavební hloubky. Při výpočtu bylo zohledněno svahovaní a vytvoření dosedací plošiny mola dle výkresu příčných řezů (příloha RDS D.2.1.6).Celkový objem nánosů k odtěžení dle zaměření činil 319,39 m3.Celkový objem nánosů odtěžených dle konečného zaměření činí 325,19 m3. |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  **3 224 960,47**  | **3 224 960,47** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **0 dnů** | **0 dnů** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |

 |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  *(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0* |
|  | **Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.** |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:** (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |
|  | 1. potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

- změna vznikla na základě rozpracování RDS, která obsahuje průzkum a zaměření aktuálního stavu nánosů a profilu dna. Tato změna nastala korytotvornými ději v průběhu času. |
|  | 1. nemění celkovou povahu zakázky

- nemění |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle ZBV činí 19,48 % v reálné hodnotě a 19,48 % v absolutní hodnotě. |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality  |
|   | Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |
|   | Projektant (autorský dozor) | Jméno: xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |   | Datum  |   | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: | Projektová dokumentace odráží stav dna řečiště z roku 2018, kdy byla DPS zpracovávána. Je pochopitelné, že stav řečiště z roku 2023 nemusí odpovídat stavu z roku 2018 a došlo zde v průběhu 5 let k uložení deklarovaného množství splavenin. Vykázané množství odtěženého materiálu odpovídá přirozenému zanášení řečiště. Odtěžení nánosů je nutné pro bezpečné dodržení požadované plavební hloubky. . |
|   | Garant smlouvy objednatele | Jméno: xxxxxxxxxxxxx |  Datum  |   | Podpis |    |
|   | Supervize | Jméno:  | Datum |   | Podpis |    |
|   | Správce stavby | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx | Datum |   | Podpis |    |
|  | Vyjádření: | Odtěžení nánosů bylo bezpodmínečně nutné provést z důvodu dodržení plavební hloubky dle schválené PD. Zaměření před a po odtěžení s výpočtem kubatury odpovídá po přepočtu 1,9 t/m3 zjištěné tonáži dle nákladového listu pro mokré písky a hlíny. Stanovení ceny je v souladu se Smlouvou a bylo provedeno formou poptávky nižšího dodavatele, výběrem nižší nabídkové ceny a smluvních přípočtů.  |

|  |
| --- |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|

|  |
| --- |
| **Rekapitulace změny ceny akce:** *(uvedené částky jsou bez DPH)* |
| Smlouva: | S/ŘVC/88/R/SoD/2020 | Ze dne: | 18.2.2022 |
| Cena dle Smlouvy (pozn.1)\*:(bez DPH) | **26,350.678,81** |
| \*Pozn. 1: Nabídková (smluvní cena), obsahující administrativní chybu – započítání mola a lávky s vystrojením a elektro objekty, které jsou dodávkou jiné stavby |
| Cena SoD po opravě admin. chyby (pozn. 2)\*\*:  | **22 374 266,77** |
| \*\*Pozn. 2: Administrativní chyba byla odstraněna v rámci ZBV č. 1. Vzhledem k charakteru úpravy ceny není tato změna započítána do změn během výstavby a posuzována dle ZZVZ.  |
| Aktuální cena vč. této **ZBV č. 04**(Smlouva + ∑ ZBV) | **28 693 634,12**  |
| **Vyhodnocení změn dle § 222 Zák. 134/2016** |
| *Odst. (5) a (6) ZZVZ:****(C+D****):* ***Pouze změny kladné****, max****. 50%*** | Kč: | **4 809 824,68**  | %: |  **21,50**  |
| *Odst. (9) ZZVZ:****(C+D****) reálná cena =* ***Součet změn kladných a záporných****, max.* ***30%*** | Kč: | **3 094 406,88**  | %: |  **13,83**  |
| *Součet všech změn kladných a záporných* ***(B+C+D) max. 45%*** | Kč: | **6 319 367,35 Kč** | %: | **28,24** |
| Změna celkem dle odstavců: | *Odstavec:* | A | B | C | D | E |
| *Kladné:* | 0,00 | 3 224 960,47 | 251 218,32 | 4 558 606,36 | 60 162,14 |
| *Záporné:* | 0,00 | 0,00 | -60 763,76 | -1 654 654,04 | -60 162,14 |
| ***Celkem:*** | **0,00** | **3 224 960,47** | **190 454,56** | **2 903 952,32** | **0,00** |
| *Limity změny ceny:**A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max 50%, dtto jako C Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.* |
| **Přehled Změnových listů** *(ceny bez DPH)* |
| **ZBV č. 01** | **Změny kladné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ZBV č. 02** | **Změny kladné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 908 445,87** | **0,00** |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-838 918,47** | **0,00** |
| **ZBV č. 03** | **Změny kladné** | **0,00** | **0,00** | **251 218,32** | **2 650 160,49** | **60 162,14** |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **-60 763,76** | **-815 735,57** | **-60 162,14** |
| **ZBV č. 04** | **Změny kladné** | **0,00** | **3 224 960,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Změny kladné** |  |  |  |  |  |
| **Změny záporné** |  |  |  |  |  |
|  | **Změny kladné** |  |  |  |  |  |
| **Změny záporné** |  |  |  |  |  |
|  | **Změny kladné** |  |  |  |  |  |
| **Změny záporné** |  |  |  |  |  |
|  | **Změny kladné** |  |  |  |  |  |
| **Změny záporné** |  |  |  |  |  |
|  | **Změny kladné** |  |  |  |  |  |
| **Změny záporné** |  |  |  |  |  |
|  | **Změny kladné** |  |  |  |  |  |
| **Změny záporné** |  |  |  |  |  |
|  | **Změny kladné** |  |  |  |  |  |
|  | **Změny záporné** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Objednatel**  | jméno |   | datum |   | Podpis |    |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | jméno | xxxxxxxxxxxx  | datum |   | Podpis |  |
|  | **příkazce operace:** | jméno |   | datum |   | Podpis |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | jméno | xxxxxxxxxxxxxx  | datum |   | Podpis |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Jméno  | Ing. Lubomír Fojtů  | datum |   | Podpis |  |
|   | **Zhotovitel** | jméno | xxxxxxxxxxxxxx | datum |   | Podpis |    |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |   |