|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Název a evidenční číslo Stavby:  **Přístaviště** **na Labi – I. fáze Přístaviště Poděbrady - číslo projektu 521 553 0012** | | | | | | | | | | | | | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | | | | | | | Pořadové číslo ZBV: | | | |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  PS 02 Plovoucí molo MPL | | | | | | | | | | | | | **PS 02** | | | | | | | **05.** | | | |
|  | Strany smlouvy o dílo Strany smlouvy o dílo č. S/ŘVC/88/R/SoD/2020 realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.2.2022 (dále jen Smlouva):  Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  Zhotovitel: Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Přílohy Změnového listu: | | | | | | | | |  |  | |  | |  | Paré č. | | Příjemce | | | | |  |
|  |  | 1. Rozpočet 2. Zápis KD č. 13 z 31.3.2023 3. ČSLloyd Přístav Poděbrady nové plováky TZ oprava 4. ČSLloyd TZ přístav molo Poděbrady plováky 5. K-01 Technická zpráva 6. K-02 Statický výpočet | | | | | | | | | | | |  | |  | 1 | | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | |  | |  | 2 | | Zhotovitel | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | |  | |  | 4 | | Supervize | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | | |  |
|  | Iniciátor změny: Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Popis Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | Dle zápisu z KD - Změna položek č.14, 15 NR  Betonové plováky. Na základě požadavků viz. příloha organizace pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel, byly upravena konstrukce a rozměry betonových plováků P01 /2450x 3800x1350 mm/ a P02 /2400x2900x1350 mm/ hlavního mola. Vše v souladu s vyhláškou č. 223/1995/ Sb.  Polypropylénové plováky výložníků na základě požadavku viz příloha /zajištění plovatelnosti/ organizace pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel byly doplněny o vnitřní konstrukční prvky s dodatečnou instalací nenasákavého extrudovaného polystyrenu. Vnější rozměry se nemění.  Zapracováno do RDS.  Výše uvedené důvody – změna konstrukce a rozměrů plováků vč. vypracování a schválení VTD mají dopad do doby pro dokončení díla v délce trvání 28 dnů. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | | | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | | | | **979 668,39** | | | | | | | **979 668,39** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | | | | **0 dnů** | | | | | | | **28 dnů** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  *(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:**  (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;  (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;  (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. - Změna byla přímo závislá na stanoviscích vydaných organizací pověřenou Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle ZBV činí 3,61 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | Jméno: xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx |  | | | | Datum 23.3.2023 | | | |  | | Podpis | | |  | |  |
|  | Vyjádření: | | | | | | | Změna řešení plovoucího zařízení reg. číslo 4925 je v souladu se stanovisky organizace pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel. Odpovídá aktuálně platné legislativě. AD souhlasí se změnou. Uvedené změny byly zapracovány do RDS č. 220043.87 a nemají vliv na stavební povolení. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Garant smlouvy objednatele | | | | | | | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx | | | Datum | | | |  | | | | | Podpis | |  | | |
|  | Supervize | | | | | | | Jméno: | | | Datum | | | |  | | | | | Podpis | |  | | |
|  | Správce stavby | | | | | | | Jméno: xxxxxxxxxxx | | | Datum | | | | 11.5.2023 | | | | | Podpis | |  | | |
|  | Vyjádření: | | | | | | | Veškeré změny plováků, které byly zahrnuty do RDS, vychází z požadavků inspekčního orgánu, akreditovaného v oboru inspekcí plavidel vnitrozemské plavby. Změny plováků nemění charakter, účel užívání ani rozměry díla. Ocenění je provedeno na základě navýšení objemu dodávky a odpovídajícího navýšení ceny bet. plováků vč. doplnění nových položek D+M plastových plováků. Správce stavby se změnou souhlasí. | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulace změny ceny akce:** *(uvedené částky jsou bez DPH)* | | | | | | | | | | | |
| Smlouva: | | | S/ŘVC/88/R/SoD/2020 | | | Ze dne: | | 18.2.2022 | | | |
| Cena dle Smlouvy (pozn.1)\*:  (bez DPH) | | | **26,350.678,81** | | | | | | | | |
| \*Pozn. 1: Nabídková (smluvní cena), obsahující administrativní chybu – započítání mola a lávky s vystrojením a elektro objekty, které jsou dodávkou jiné stavby | | | | | | | | | | | |
| Cena SoD po opravě admin. chyby (pozn. 2)\*\*: | | | **22 374 266,77** | | | | | | | | |
| \*\*Pozn. 2: Administrativní chyba byla odstraněna v rámci ZBV č. 1. Vzhledem k charakteru úpravy ceny není tato změna započítána do změn během výstavby a posuzována dle ZZVZ. | | | | | | | | | | | |
| Aktuální cena vč. této **ZBV č. 05**  (Smlouva + ∑ ZBV) | | | **29 673 302,51** | | | | | | | | |
| **Vyhodnocení změn dle § 222 Zák. 134/2016** | | | | | | | | | | | |
| *Odst. (5) a (6) ZZVZ:*  ***(C+D****):* ***Pouze změny kladné****, max****. 50%*** | | | Kč: | **5 789 493,07** | | | %: | | | **25,88** | |
| *Odst. (9) ZZVZ:*  ***(C+D****) reálná cena =* ***Součet změn kladných a záporných****, max.* ***30%*** | | | Kč: | **4 074 075,27** | | | %: | | | **18,21** | |
| *Součet všech změn kladných a záporných* ***(B+C+D) max. 45%*** | | | Kč: | **7 299 035,74** | | | %: | | | | **32,62** |
| Změna celkem dle odstavců: | *Odstavec:* | | A | B | C | | D | | E | | |
| *Kladné:* | | 0,00 | 3 224 960,47 | 251 218,32 | | 5 538 274,75 | | 60 162,14 | | |
| *Záporné:* | | 0,00 | 0,00 | -60 763,76 | | -1 654 654,04 | | -60 162,14 | | |
| ***Celkem:*** | | **0,00** | **3 224 960,47** | **190 454,56** | | **3 883 620,71** | | **0,00** | | |
| *Limity změny ceny:*  *A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max 50%, dtto jako C Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.* | | | | | | | | | | | |
| **Přehled Změnových listů** *(ceny bez DPH)* | | | | | | | | | | | |
| **ZBV č. 01** | | **Změny kladné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **ZBV č. 02** | | **Změny kladné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1 908 445,87** | | **0,00** | | |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **-838 918,47** | | **0,00** | | |
| **ZBV č. 03** | | **Změny kladné** | **0,00** | **0,00** | **251 218,32** | | **2 650 160,49** | | **60 162,14** | | |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **-60 763,76** | | **-815 735,57** | | **-60 162,14** | | |
| **ZBV č. 04** | | **Změny kladné** | **0,00** | **3 224 960,47** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **ZBV č. 05** | | **Změny kladné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **979 668,39** | | **0,00** | | |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | | |
| **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | | |
| **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | | |
| **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | | |
| **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | | |
| **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | **Změny kladné** |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | **Změny záporné** |  |  |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Objednatel** | jméno |  | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | jméno | xxxxxxxxxxxx | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  | **příkazce operace:** | jméno |  | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | jméno | xxxxxxxxxx | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Jméno | Ing. Lubomír Fojtů | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  | **Zhotovitel** | jméno | xxxxxxxxx | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: | |  |