|  |
| --- |
| **Změnový list**  |
|   | Název a evidenční číslo Stavby: **Přístaviště** **na Labi – I. fáze Přístaviště Poděbrady - číslo projektu 521 553 0012** | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | Pořadové číslo ZBV: |
|   | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 02 Plovoucí molo MPL | **PS 02** | **05.** |
|   | Strany smlouvy o dílo Strany smlouvy o dílo č. S/ŘVC/88/R/SoD/2020 realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.2.2022 (dále jen Smlouva):Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Zhotovitel: Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |   | Přílohy Změnového listu: |  |   |  |   | Paré č. | Příjemce |   |
|   |   | 1. Rozpočet
2. Zápis KD č. 13 z 31.3.2023
3. ČSLloyd Přístav Poděbrady nové plováky TZ oprava
4. ČSLloyd TZ přístav molo Poděbrady plováky
5. K-01 Technická zpráva
6. K-02 Statický výpočet
 |  |   | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |   |
|   |   |  |  |   | 2 | Zhotovitel |   |
|   |   |  |  |   | 4 | Supervize |   |
|   |   |  |  |   |  |   |   |
|   | Iniciátor změny: Zhotovitel |   |
|   | Popis Změny: |   |
|   |   |  Dle zápisu z KD - Změna položek č.14, 15 NRBetonové plováky. Na základě požadavků viz. příloha organizace pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel, byly upravena konstrukce a rozměry betonových plováků P01 /2450x 3800x1350 mm/ a P02 /2400x2900x1350 mm/ hlavního mola. Vše v souladu s vyhláškou č. 223/1995/ Sb.Polypropylénové plováky výložníků na základě požadavku viz příloha /zajištění plovatelnosti/ organizace pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel byly doplněny o vnitřní konstrukční prvky s dodatečnou instalací nenasákavého extrudovaného polystyrenu. Vnější rozměry se nemění.Zapracováno do RDS. Výše uvedené důvody – změna konstrukce a rozměrů plováků vč. vypracování a schválení VTD mají dopad do doby pro dokončení díla v délce trvání 28 dnů. |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **979 668,39** | **979 668,39** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **0 dnů** | **28 dnů** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |

 |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  *(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0* |
|  | **Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.** |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:** (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. - Změna byla přímo závislá na stanoviscích vydaných organizací pověřenou Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel. |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle ZBV činí 3,61 % |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality  |
|   | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** |
|   | Projektant (autorský dozor) | Jméno: xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx |   | Datum 23.3.2023 |   | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: | Změna řešení plovoucího zařízení reg. číslo 4925 je v souladu se stanovisky organizace pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel. Odpovídá aktuálně platné legislativě. AD souhlasí se změnou. Uvedené změny byly zapracovány do RDS č. 220043.87 a nemají vliv na stavební povolení. |
|   | Garant smlouvy objednatele | Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx |  Datum  |   | Podpis |    |
|   | Supervize | Jméno:  | Datum |   | Podpis |    |
|   | Správce stavby | Jméno: xxxxxxxxxxx | Datum | 11.5.2023  | Podpis |    |
|  | Vyjádření: | Veškeré změny plováků, které byly zahrnuty do RDS, vychází z požadavků inspekčního orgánu, akreditovaného v oboru inspekcí plavidel vnitrozemské plavby. Změny plováků nemění charakter, účel užívání ani rozměry díla. Ocenění je provedeno na základě navýšení objemu dodávky a odpovídajícího navýšení ceny bet. plováků vč. doplnění nových položek D+M plastových plováků. Správce stavby se změnou souhlasí. |

|  |
| --- |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|

|  |
| --- |
| **Rekapitulace změny ceny akce:** *(uvedené částky jsou bez DPH)* |
| Smlouva: | S/ŘVC/88/R/SoD/2020 | Ze dne: | 18.2.2022 |
| Cena dle Smlouvy (pozn.1)\*:(bez DPH) | **26,350.678,81** |
| \*Pozn. 1: Nabídková (smluvní cena), obsahující administrativní chybu – započítání mola a lávky s vystrojením a elektro objekty, které jsou dodávkou jiné stavby |
| Cena SoD po opravě admin. chyby (pozn. 2)\*\*:  | **22 374 266,77** |
| \*\*Pozn. 2: Administrativní chyba byla odstraněna v rámci ZBV č. 1. Vzhledem k charakteru úpravy ceny není tato změna započítána do změn během výstavby a posuzována dle ZZVZ.  |
| Aktuální cena vč. této **ZBV č. 05**(Smlouva + ∑ ZBV) | **29 673 302,51**  |
| **Vyhodnocení změn dle § 222 Zák. 134/2016** |
| *Odst. (5) a (6) ZZVZ:****(C+D****):* ***Pouze změny kladné****, max****. 50%*** | Kč: | **5 789 493,07** | %: |  **25,88** |
| *Odst. (9) ZZVZ:****(C+D****) reálná cena =* ***Součet změn kladných a záporných****, max.* ***30%*** | Kč: | **4 074 075,27**  | %: |  **18,21**  |
| *Součet všech změn kladných a záporných* ***(B+C+D) max. 45%*** | Kč: | **7 299 035,74** | %: | **32,62** |
| Změna celkem dle odstavců: | *Odstavec:* | A | B | C | D | E |
| *Kladné:* | 0,00 | 3 224 960,47  | 251 218,32 | 5 538 274,75 | 60 162,14 |
| *Záporné:* | 0,00 | 0,00 | -60 763,76 | -1 654 654,04 | -60 162,14 |
| ***Celkem:*** | **0,00** | **3 224 960,47**  | **190 454,56** | **3 883 620,71** | **0,00** |
| *Limity změny ceny:**A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max 50%, dtto jako C Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.* |
| **Přehled Změnových listů** *(ceny bez DPH)* |
| **ZBV č. 01** | **Změny kladné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ZBV č. 02** | **Změny kladné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 908 445,87** | **0,00** |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-838 918,47** | **0,00** |
| **ZBV č. 03** | **Změny kladné** | **0,00** | **0,00** | **251 218,32** | **2 650 160,49** | **60 162,14** |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **-60 763,76** | **-815 735,57** | **-60 162,14** |
| **ZBV č. 04** | **Změny kladné** | **0,00** | **3 224 960,47**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ZBV č. 05** | **Změny kladné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **979 668,39** | **0,00** |
| **Změny záporné** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Změny kladné** |  |  |  |  |  |
| **Změny záporné** |  |  |  |  |  |
|  | **Změny kladné** |  |  |  |  |  |
| **Změny záporné** |  |  |  |  |  |
|  | **Změny kladné** |  |  |  |  |  |
| **Změny záporné** |  |  |  |  |  |
|  | **Změny kladné** |  |  |  |  |  |
| **Změny záporné** |  |  |  |  |  |
|  | **Změny kladné** |  |  |  |  |  |
| **Změny záporné** |  |  |  |  |  |
|  | **Změny kladné** |  |  |  |  |  |
|  | **Změny záporné** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Objednatel**  | jméno |   | datum |   | Podpis |    |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | jméno | xxxxxxxxxxxx  | datum |   | Podpis |  |
|  | **příkazce operace:** | jméno |   | datum |   | Podpis |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | jméno | xxxxxxxxxx  | datum |   | Podpis |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Jméno  | Ing. Lubomír Fojtů  | datum |   | Podpis |  |
|   | **Zhotovitel** | jméno | xxxxxxxxx | datum |   | Podpis |    |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |   |