|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list (součást Přílohy k nabídce)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Název a evidenční číslo Stavby: OLD Ústí nad Labem – Vaňov 2. etapa, ev.č.objednatele S/ŘVC/125/R/SoD/2021, ev. č. zhotovitele 2023/S47/A | | | | | | | | | | | | |  | | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | | | | | | | |  | | Pořadové číslo ZBV: **1** | | | | | | | |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2023 (dále jen Smlouva): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Zhotovitel: Stavební sdružení pro OLD Vaňov se sídlem Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5- Radotín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | Přílohy Změnového listu: Dopis ČEZ DISTRIBUCE | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | Paré č. | |  | | Příjemce | | | |  | |  | |  | |
|  |  | Rozpis ocenění změn položek | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | 1 | |  | | Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | 2 | |  | | Zhotovitel | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | 3 | |  | | Projektant | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | ~~4~~ | |  | | ~~Supervize~~ | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | [doplňte dle potřeby] | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Iniciátor změny: Stavební sdružení pro OLD Vaňov se sídlem Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5- Radotín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Popis Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | 1. Změna elektro objektů z důvodů vynechání kabelové šachty, na základě předchozích negativních zkušeností provozovatele na již provozovaných plavebních stání. 2. Do současné doby , nebyl společností ČEZ instalován přístupový bod pro odběr elektrické energie. Z tohoto důvodu nemůže být celé stavební dílo, řádně napojeno, stavebně dokončeno a nemohou proběhnou komplexní zkoušky jednotlivých zařízení. *.* Očekávaný termín zřízení připojení od ČEZ je do 30.10.2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | | | | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | | | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | | | | |  | | | | | | | | | | **30.11.2023** | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **A** | **~~B~~** | **~~C~~** | **~~D~~** | **~~E~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** *Prodloužení doby provádění do 30.11.2023* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~b) nemění celkovou povahu zakázky~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **~~d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | jméno |  | | | | | | datum | | | |  | | | | Podpis | | | |  | | | |  | |
|  | Vyjádření: | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | Garant smlouvy objednatele | | | | | | | jméno |  | | | | | | datum | |  | |  | | | | Podpis | | | |  | | | |  | |
|  | Supervize | | | | | | | jméno |  | | | | | | datum | | | |  | | | | Podpis | | | |  | | | |  | |
|  | Zástupce Objednatele (Správce stavby) | | | | | | | jméno |  | | | | | | datum | |  | |  | | | | Podpis | | | |  | | | |  | |
|  | Vyjádření: | | | | | | |  |  | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | *číslo smlouvy:* *S/ŘVC/125/R/SoD/2021* | | | | | | | *předpokládaný výdaj v Kč* | *Předpokládaný termín úhrady* | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | *týká se bodu:* | | | | | | | *Kč vč. DPH* |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | **Objednatel** | | | | | | | jméno |  | | | | | | datum | | | |  | | | | Podpis | | | |  | | | |  | |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | | | | | | | jméno |  | | | | | | datum | | | |  | | | | Podpis | | | |  | | | |  | |
|  | **příkazce operace:** | | | | | | | jméno |  | | | | | | datum | | | |  | | | | Podpis | | | |  | | | |  | |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | | | | | | | jméno |  | | | | | | datum | | | |  | | | | Podpis | | | |  | | | |  | |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | | | | | | | jméno |  | | | | | | datum | | | |  | | | | Podpis | | | |  | | | |  | |
|  | **Zhotovitel** | | | | | | | Jméno |  | | | | | | datum | | | |  | | | | Podpis | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Číslo paré: | | | | | |  | |  | |