**DODATEK Č. 1**

**ke SMLOUVĚ NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA**

 **uzavřené na základě**

**RÁMCOVÉ DOHODY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA**

uzavřené podle § 1746 odst. 2 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Smluvní strany:**

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,

 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Se sídlem **Nám. W, Churchilla 1800/2, 130 00 Praha3**

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Veselý

Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel MíkaID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNBČíslo účtu: 3723001/0710IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
Tel: +420 725 385 671
E-mail: p.mika@spucr.cz

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel (reprezentant sdružení):**

Poskytovatel: **GeoNet Pro, s. r. o.**

zastoupený: Ing. Věra Škrétová, jednatel

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Věra Škrétová, jednatel

Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXX

Adresa: Heleny Malířové 282/11, 169 00 Praha 6

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Číslo účtu: 43-4150890297/0100

IČO: 28532881

DIČ: CZ28532881

Tel: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 148472

Poskytovatel (podal nabídku společně): **VODNÍ DÍLA – TBD a. s.**

Adresa: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

IČO: 49241648 3

*(Společně vystupují jako „Sdružení pro zpracování dokumentace VD pro Středočeský kraj, Hl. město Praha, Ústecký kraj“)*

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:**

**Čl. I.**

**Předmět**

Smluvní strany uzavřely dne 31.05.2023 Smlouvu na Zpracování dokumentace vodního díla – vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby hráze a zpracování pasportu k rybníku Nadýmač, k. ú. Uhříněves, okres Praha. Termín odevzdání byl stanoven do 24.11.2023.

**Čl. II.**

**Důvod dodatku**

Dne 11.08.2023 Zhotovitel zaslal žádost o navýšení počtu měrných jednotek o 1 MJ pro položku „Vyhotovení geometrického plánu na zaměření vodního díla/stavby hráze“. Při stanovení ceny za vyhotovení geometrického plánu zhotovitel přehlédl skutečnost, že v rámci plnění zakázky bude třeba vyhotovit geometrický plán na oddělení jak hráze, tak i propustě mezi rybníky Nadýmač I a Nadýmač II.

Smluvní strany se dohodly na navýšení počtu měrných jednotek pro výše uvedenou položku z 1 MJ na 2 MJ, tj. z 6.000 Kč bez DPH na 12.000 Kč bez DPH.

Ostatní položky služeb uvedené v Prováděcí smlouvě č. smlouvy SPU 189545/2023 zůstávají nezměněny.

Celková částka za provedení všech služeb ze mění z 96.000 Kč bez DPH na 102.000 Kč bez DPH.

Současně se v rámci Dodatku č. 1 upravuje zástupce ve věcech technických na straně objednatele z důvodu personálních změn.

**Čl. III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Specifikace služeb

V Praze dne: 18.08.2023 V Praze dne: 16.08.2023

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

 ……………………………. ………………………….

 Ing. Jiří Veselý GeoNet Pro, s. r. o. (reprezentant sdružení)

ředitel Krajského pozemkového úřadu Ing. Věra Škrétová pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Za správnost: Ing. Dana Židlická

Příloha č. 1 – Upravená specifikace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
| Vyhotovení GPStavba hrázePropusť**200 bm nové****hr.pozemků** | 12 000,- | 2 520,- | 14 520,- |
| Zpracovánípasportuvodního díla**2 ha** | 90 000,- | 18 900,- | 108 900,- |
| CELKEM: | **102 000,-** | **21 420,-** | **123 420,-** |