DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Zhotovitele: SML/11051/2023

Název díla: „Zpracování revize TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace - část Půda,
Rekultivace"

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „Smlouva")

|  |  |
| --- | --- |
| **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**se sídlemIČO: | Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno 44994575 |
| DIČ: | CZ44994575 |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., |
| č.ú.:zastoupeno: | 100736621/0100Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA, ředitel |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | xxxxxxxxx |
| e-mail: | xxxxxxxx |
| tel.: | Xxxxxxxxxxx |

(dále jen „Objednatel" či „CDV"

|  |  |
| --- | --- |
| **Pedologický institut s.r.o.**se sídiemIČO: | Revoluční 644, 250 64 Hovorčovice 06574351 |
| DIČ: | CZ 06574351 |
| bankovní spojení: | Komerční banka Praha 3 |
| č.ú.: | 115-5547460257/0100 |
| zastoupena: | Ing. Karel Jacko, Ph.D. - jednatel |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | Ing. Karel Jacko, Ph.D. |
| e-mail: | xxxxxxx |
| tel.: | Xxxxxx |

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany")

Článek I
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.4.2023 Smlouvu o dílo č. SML/10787/2023, jejímž předmětem je zpracování revize TP 99 Vysazování a ošetřování vegetace - část Půda, Rekultivace. Plnění smlouvy je součástí aktivit Objednatele, který v rámci plnění veřejné zakázky: ***Zpracování revize TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace,*** pro zadavatele Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále též jako "Zadavatel") plní veřejnou zakázku.
2. Vzhledem k tomu, že mezi Zadavatelem a Objednatelem došlo k posunu data dodání předmětu veřejné zakázky, dohodly se Smluvní strany rovněž na úpravě data odevzdání díla, a to následujícím způsobem:

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb - Zpracování revize TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace - část Půda, Rekultivace, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.

II.

1. Článek II. odst. 3 písmeno iii se mění a nahrazuje:

Stávající znění:

Orientační Harmonogram (může být upraven na základě závěrů jednání z TRR): • vypracování podkladových informací k textu kapitoly Výsadba: do 5 dní od podpisu

* zapracování připomínek TRR a návrh textu kapitoly Výsadba: do 23. 3. 2023
* zpracování finálního textu kapitoly Výsadba: do 12.5.2023
* zapracování připomínek a odevzdání díla: do 23.6.2023

Nové znění

Orientační Harmonogram (může být upraven na základě závěrů jednání z TRR): • vypracování podkladových informací k textu kapitoly Výsadba: do 5 dní od podpisu

* zapracování připomínek TRR a návrh textu kapitoly Výsadba: do 23. 3. 2023
* zpracování finálního textu kapitoly Výsadba: do 12.5.2023
* zapracování připomínek a odevzdání díla: do 30.9.2023
1. a článek IV., odd. 1 se mění a nahrazuje:

Stávající znění:

1. Zhotovitel provede dílo následovně:

Orientační Harmonogram (může být upraven na základě závěrů jednání z TRR):

* vypracování podkladových informací k textu kapitoly Výsadba: do 5 dní od podpisu
* zapracování připomínek TRR a návrh textu kapitoly Výsadba: do 23. 3. 2023
* zpracování finálního textu kapitoly Výsadba: do 12.5.2023
* zapracování připomínek a odevzdání díla: do 23.6.2023

a předá jej Objednateli v elektronické podobě ve formátu \*.doc a \*.PDF - připraveným pro tisk prostřednictvím elektronické komunikace (email, datová schránka, datové úložiště).

Nové znění:

Zhotovitel provede dílo následovně:

Orientační Harmonogram (může být upraven na základě závěrů jednání z TRR):

* vypracování podkladových informací k textu kapitoly Výsadba: do 5 dní od podpisu
* zapracování připomínek TRR a návrh textu kapitoly Výsadba: do 23. 3. 2023
* zpracování finálního textu kapitoly Výsadba: do 12.5.2023

zapracování připomínek a odevzdání díla: do 30.9.2023

a předá jej Objednateli v elektronické podobě ve formátu \*.doc a \*.PDF - připraveným pro tisk prostřednictvím elektronické komunikace (email, datová schránka, datové úložiště)..

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tento dodatek č. 1 neobsahuje jejich obchodní tajemství, ani jiné skutečnosti, které by nebylo možné v registru smluv uveřejnit.
5. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 za Smluvní strany tímto dávají svůj souhlas s uvedením jejich jmen spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
6. Na důkaz svého podpisu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů-.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Ing. Jindřich Frič, Ph.DÍ, MBA, ředitel

Ing. Karel Jacko, Ph.D., jednatel Za Zhotovitele

Za Objednatele



Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Líšeňská 33a. 636 00 Brno

cdvĚcdv.cz IČ: 44 99 45 75

DIČ: CZ44994575

Pedologický institut s.r.o.

Revoluční 644 ©

250 64 Hovorčovice

IČ: 065 74 351