|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR  **Projekt:** *Rekreační přístav Hodonín*  **Projekt/stavba:** *Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti* | | | | | | | |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. | | | | | | | |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | **POŘADOVÉ Č.** | | **3** |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | | | **1** | | **1** |
| **Datum vydání:** | *02.08.2023* | **A** | **~~B~~** | **~~C~~** | **~~D~~** | **~~E~~** | nehodící se škrtněte |
| **Zařazení změnového listu** | |
| **NAVRHUJE:** | *Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 XXXXXXXXXXXXX* | | | | | | |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | | *Posun dílčího termínu plnění bodu C - b) + c)* | | | | | |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** | | *S/ŘVC/146/P/SoD/2021* | | | | | |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | | **Datum zjištění změny** | | | | | *02.08.2023* |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:*  Ke změně - posunu dílčího termínu plnění C - b) + c) dochází v důsledku níže uvedených skutečností:  •V souvislosti s přípravou podkladů týkajících se splnění podmínek Zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb., v platném znění bylo potřeba zapracovat kompenzační opatření ve smyslu melioračních kanálů a systémů tůní včetně nové výsadby stromů, jež vyvolaly potřebu nejen doplnit a dopracovat biologické hodnocení, ale i provést úpravy v projektové dokumentaci a s tím související změny v doposud provedené inženýrské činnosti, a to i na základě připomínek dotčených orgánů  •D o konceptu zpracované DUR byly zapracovány připomínky Povodní Moravy, s.p., jež si vyžádaly doplnění DUR, které byly podkladem pro stanovisko správce toku a vlastníka pozemků (PMO). Toto stanovisko je nezbytné pro vydání územního rozhodnutí a zároveň je podkladem pro dořešení majetkoprávních vztahů.  •S tavba vyžaduje zábor pozemků s nedostatečně identiﬁkovanými vlastníky. Dle současných legislativních pravidel se mohou přihlásit o vlastnictví pozemků až do 31.12.2023  •V ýše uvedené změny jsou zapracovány do konceptu DUR a budou s orgány a institucemi Města Hodonín opětovně projednány na konci srpna na výrobním výboru. Případné připomínky k žádostem o stanoviska dotčených orgánů města budou následně promítnuty do DUR.  Žádáme tímto o prodloužení dílčího termínu plnění C - b) + c) do 30.11.2023. | | | | | | | |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice  č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0  ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** *Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.* | | | | | | | |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). -** *Není relevantní* | | | | | | | |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -** *Není relevantní* | | | | | | | |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** - Není relevantní | | | | | | | |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** Není relevantní | | | | | | | |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -** *Není relevantní* | | | | |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky -** *Není relevantní* | | | | |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** *Není relevantní* | | | | |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** *Není relevantní* | | | | |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** *Není relevantní* | | | | |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -** *Není relevantní* | | | | |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným**  **odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -** *Není relevantní* | | | | |
| **VLIV NA CENU (ceny**  **jsou uváděny bez ~~ANO~~ NE**  **DPH)** | | **Časový vliv na termín dokončení díla:**  *Dojde k posunu dílčího termínu plnění bodu C - b) + c)* | | |
| **Cena SoD před změnou** 2.090.000,-  **Cena SoD po změně** 2.090.000,- | |
| **jedná se o změnu o 0 %** 0,0 | |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:**  *Nebyl sjednán* | | | | |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**  *Není relevantní* | | | | |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)**  *Není relevantní* | | | | |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | *Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění předmětu díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.* | | | |
| *číslo smlouvy: S/ŘVC/146/P/SoD/2021* | *předpokládaný výdaj v Kč* | | | *Předpokládaný termín úhrady* |
| *týká se bodu: C - b) + c)* | *700.000,-* | | | *2023* |
| *garant smlouvy: xxxxxxxxxxxx* | | | *podpis: ……………………………………..* | |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxx* | | | *podpis: ……………………………………..* | |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxx* | | | *podpis: ……………………………………..* | |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | | | *podpis: ……………………………………..* | |