Číslo smlouvy objednatele: SD/20230057

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SD/20230022

**Smluvní strany**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OVANET a.s.** |  | **Dobré stavby s.r.o.** |
| Hájkova 1100/13 |  | Serafinova 396/9, 719 00 Ostrava Kunčice |
| zastoupena členem představenstva |  | zastoupena jednatelem |
| Ing Michalem Hrotíkem |  | Ing. Martinem Cigánkem |
| IČO: | 25857568 |  | IČO: | 25828495 |
| DIČ: | CZ25857568 (plátce DPH) |  | DIČ: | CZ25828495 |
| Peněžní ústav: | Československá obchodní banka |  | Peněžní ústav: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 8010-0209268403/0300 |  | Číslo účtu: | 35-3930460277/0100 |
| Spisová značka B 2335 vedená u Krajského soudu v Ostravě |  | Spisová značka C/19999 vedená u KS v Ostravě |

dále jen **objednatel** dále jen **zhotovitel**

S ohledem na změnu rozsahu z důvodu nepředvídatelných stavebních prací, se smluvní strany dohodly na změně původního záměru, a po vzájemné dohodě a v souladu s článkem XIV. Závěrečná ujednání, odst. 4 smlouvy o dílo uzavřené mezi totožnými smluvními stranami dne 13. 3. 2023 (vedené u objednatele pod č. SD/20230022, dále jen „Smlouva“) uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“):

**Obsah dodatku**

# Předmět dodatku

* + 1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací díla dle čl. II. Předmět smlouvy. Rozsah více a méně prací je specifikován v příloze č. 1, tohoto dodatku.
		2. S ohledem na změnu rozsahu prací se obě strany vzájemně dohodly na změně smlouvy, čl. V. odst. 1. Cena díla takto:
		3. Smluvní strany se dohodly na ceně díla za plnění předmětu smlouvy dle článku II. v celkové hodnotě 2 282 232,10 Kč bez DPH. Položkový rozpočet je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
		4. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. odst. 1. takto:
		5. Objednatel požaduje provést realizaci díla od jeho zahájení až po předání díla předávacím protokolem ve lhůtě 21 týdnů bez přerušení.

# Závěrečná ustanovení

* + 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
		2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
		3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento odpovídá jejich vzájemné dohodě, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
		4. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pokud zveřejnění podléhá.
		5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Položkový rozpočet více a méně prací.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za objednatele** |  | **Za zhotovitele** |
| Datum: |  |  | Datum: |  |
| Místo: |  |  | Místo: |  |
|  |  |  |
| **Ing Michal Hrotík** |  | **Ing. Martin Cigánek** |
| člen představenstva |  | jednatel společnosti |

Příloha č. 1 dodatku

**Položkový rozpočet více a méně prací**