Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. VZ 003/2023

na realizaci VZ

„Stavební úpravy učeben v objektu

 Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373“

uzavřené dne 17. 5. 2023 mezi smluvními stranami:

objednatel: **Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373**

se sídlem: Českolipská 373, 190 00 Praha 9

zastoupený: PaedDr. Věrou Ježkovou – ředitelkou školy

## IČ: 60445475

DIČ: CZ60445475

bankovní spojení: xxxxxx

číslo účtu: 184695109/0300

e-mail: info@ceskolipska.cz

datová schránka: pngyipg

(dále jen "objednatel")

a

zhotovitel: **SERAK s.r.o.**

se sídlem: Věšínova 939/4, 100 00 Praha 10

zapsán v OR: vedeného městským soudem v Praze odd. C, vložka 141062

zastoupený: Ing. Janem Čmelíkem – jednatelem

IČ: 28432240

DIČ: CZ28432240

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 154874309/0800

e-mail: cmelik@serak-sro.cz

datová schránka: 226zvnb

(dále jen "zhotovitel")

takto**:**

**I.**

**Změna ceny díla**

Čl. III odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto textem:

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena:

 základní cena celkem 1 652 147,00 Kč

 DPH 21 % 346 951,00 Kč

 **celková cena včetně DPH 1 999 098,00 Kč**

Tato cena zahrnuje:

1. cenu díla ve výši **1 342 258,00 Kč bez DPH** dle rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 20. 4. 2023,
2. cenu za realizaci požárně bezpečnostní řešení stavby (dokumentace byla zhotoviteli předána až po uzavření smlouvy) ve výši **87 095,00 Kč** **bez DPH** – příloha č. 1,
3. cenu za provedení změn v průběhu realizace (změny dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem, vícepráce vzniklé po odkrytí stávajících konstrukcí) ve výši **222 794,00 Kč bez DPH** – příloha č. 2.

**II.**

 **Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku ke smlouvě řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že tento dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

* příloha č. 1 – Gymnázium Českolipská – Dodatek č. 1 – Požární úseky
* příloha č. 2 – Gymnázium Českolipská – Dodatek č. 2 – Změny v průběhu realizace

#### V Praze dne 31. 7. 2023

 ....................................... .......................................

 *objednatel zhotovitel*

 PaedDr. Věra Ježková Ing. Jan Čmelík

 ředitelka školy statutární zástupce společnosti