Č. sml.: 23-01-02

**D O D A T E K  Č. 1 K E**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

# Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany**

se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

IČ: 44992785/22

Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.ú.: 16622621/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil a Ing. arch. Boris Medek

**a**

**Zhotovitel: INSTAVA s.r.o.**

se sídlem: Rostislavovo náměstí 51/34, 612 00 Brno

IČ: 634 97 379

DIČ: CZ63497379

Statutární zástupce: Josef Valášek, jednatel

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.

Č.ú.: 7482675001/5500

ve věcech technických je oprávněn jednat: Josef Valášek

# *se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 26. 1. 2023, č. 23-01-02*

***„*ZŠ Měšťanská, rekonstrukce rozvodů, III. etapa*“***

# *takto:*

# I.

Předmět díla v článku II smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno ve zjišťovacích protokolech ze dne 2. 8. 2023, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

**II.**

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 705 328,20 Kč vč. DPH, a to takto:

Vícepráce bez DPH 882 794 Kč

Méněpráce bez DPH - 299 877,80 Kč

Cena dle dodatku celkem bez DPH 582 916,20 Kč

DPH 21 % 122 412 Kč

**Cena dle dodatku celkem vč. DPH 705 328,20 Kč**

**Celková cena díla činí 6 469 075,20 Kč bez DPH, tj. 7 827 580,20 Kč včetně DPH.**

**III.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

**Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.**

## Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 22/IX. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 14. 8. 2023.

V Brně dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

## Radomír Vondra Josef Valášek

 starosta jednatel