**Dodatek č. 2**

**S M L O U V Y O D Í L O**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

**číslo smlouvy zhotovitele:**

**číslo smlouvy objednatele: 1399/2021**

**Název díla:**

„**VD Kadaň - trámce pro hydraulický nakládací jeřáb – výměna kabelů v kabelových nosnících mezi rozvaděči 4 strojoven - projektová dokumentace (DSJ)“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

zástupce objednatele pro výkon

realizace stavby:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**Zhotovitel: „VP PROJEKTING s.r.o.“**

 Přemyslova 84/3, 128 00 Praha - Vyšehrad

Kontaktní adresa (provozovna):

IČO: 63676907

DIČ: CZ63676907

zastoupený:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č.37180

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán** na základě domluvy z výrobního výboru, kde bylo domluveno sjednocení dílčích plnění a tím prodloužení původně prvního dílčího plnění, pro dostatečné zapracování připomínek zaměstnanců Povodí Ohře a zpracování dokladové části projektu. Dodatek se zpracovává v souladu se smlouvou č. 1147/2022.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, V. Platební podmínky

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti**

**smlouvy**

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději **do 31.05.2023**

 c) druhý dílčí termín - předání kompletní PD **včetně inženýrské činnosti** (2 x tištěné

 +1 x elektronicky) nejpozději **do 31.08.2023**

 d) předání a převzetí **kompletní** PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**Nové znění:**

**Termín provedení díla:**

a) zahájení prací na předmětu plnění: **bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

 b) dílčí termín - předání kompletní PD **včetně inženýrské činnosti** (2 x tištěné

 +1 x elektronicky) nejpozději **do 31.08.2023**

 c) předání a převzetí **kompletní** PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

 **1 měsíc** po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 40 % z částky 396 000,00 Kč, tj. **158 400,00 Kč bez DPH.**
2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD včetně inženýrské činnosti ve výši 40 % z částky 396 000,00 Kč, tj. **158 400,00 Kč bez DPH.**
3. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 396 000,00,- Kč, tj. **79 200,00 Kč bez DPH.**

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**Nové znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD včetně inženýrské činnosti ve výši 80 % z  částky 396 000,00 Kč,

tj. **316 800,00 Kč bez DPH.**

1. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 396 000,00,- Kč, tj. **79 200,00 Kč bez DPH.**

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Karlových Varech dne:

…………………………………… …………………………………….

 investiční ředitel jednatel

 Povodí Ohře, státní podnik „VP PROJEKTING“ s.r.o.