**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 1421/2022**

**Název díla:**

**„PŘ - srážkové vody - řešení odvodu a využití“ – projektová dokumentace (DUSP/DPS)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:** **SINGS projekční ateliér s.r.o.**

sídlo:Škroupova 1059, 430 01 Chomutov

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO: 22800069

DIČ: CZ22800069

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem

oddíl C, vložka 32279

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

Tento dodatek se uzavírá z důvodu nevhodných klimatických podmínek, kdy nebylo možné provést vsakovací zkoušku, která je nutná pro další projekční práce.

**Původní znění:**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do** **15.5.2023**
2. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

**Nové znění:**

Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

b) dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 31.07.2023**

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Chomutově dne:

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik SINGS projekční ateliér, s.r.o.

(objednatel) (zhotovitel)