**SML/555/2022 - 2**

**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

*č. smlouvy objednatele: SML/555/2022*

*č. smlouvy zhotovitele: 221012*

SMLUVNÍ STRANY

## 1.1. **Objednatel**

název: Město Kroměříž

sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán: Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ: 002 87 351

DIČ: CZ 00287351

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:

 - ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města

 - ve věcech technických: xxx

xxx

(dále jen „objednatel“)

a

## 1.2. **Zhotovitel**

název: PROVING s.r.o.

adresa: Poštovní 480, 768 24 Hulín

IČO: 26244888

DIČ: CZ26244888

statutární orgán: Ing. Zbyněk Schaffer

telefon: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 2624488808/5500

za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing.Jiří Schaffer

- ve věcech technických: Ing. Zbyněk Schaffer

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“

1. **Účel dodatku**
	1. Účelem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti se zjištěnými víceprácemi, vše dle čl. 5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 5.1 smlouvy o dílo a dle čl. 6. CENA DÍLA odst. 6.5 smlouvy o dílo ze dne 24.11.2022 a dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 13. 6. 2023 (dále jen „dodatek č. 2“).
2. **Úvodní ustanovení**

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 24. 11. 2022 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) a dne 13. 6. 2023 dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek č. 1“), jejímiž předměty je: kompletní zhotovení stavby „Útulek pro kočky města Kroměříže a skladovací hala“.

* 1. Zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo upozornil objednatele, že v průběhu realizace prací došlo k takovým změnám, které vedou ke stavebnímu řízení změny stavby před jejím dokončením. Z tohoto důvodu dochází k další změně termínu plnění dle čl. 5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 5.1 smlouvy o dílo. Termín plnění je závislý na vydání Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením.
	2. Zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo upozornil objednatele na potřebu provést stavební práce a související činnosti, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, nebyly dosud zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo a ani jejich cena nebyla zahrnuta do celkové ceny za dílo (vícepráce). Vícepráce jsou detailně specifikovány v rekapitulaci VCP, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako jeho příloha.

* 1. Předmětné změny, které nepředstavují podstatnou změnu závazku, jsou v souladu s ust. § 222 odst. 5 c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.4. Cenový nárůst dodatku č. 2 činí 470 000,- Kč bez DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| Celková cena dle SoD + Dodatku č. 1 bez DPH | 12 285 560,- Kč |
| Celková cena dle SoD + Dodatku č. 1 vč. DPH |  14 865 527,60 Kč |
| Navýšení dle Dodatku č. 2 bez DPH |   470 000,- Kč |
| Navýšení dle Dodatku č. 2 vč. DPH |  568 700,- Kč |
| Celková cena dle SoD + Dodatku č. 1 + Dodatku č. 2 bez DPH | 12 755 560,- Kč |
| Celková cena dle SoD + Dodatku č. 1 + Dodatku č. 2 vč. DPH | 15 434 227,60 Kč  |

1. **Předmět dodatku**
	1. Smluvní strany tímto dodatkem rozšiřují (vícepráce) předmět díla sjednaný ve smlouvě o dílo o stavební práce a související činnosti, které jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku.
	2. S ohledem na úpravy dle čl. 3 odst. 3. 1. tohoto dodatku se mění celková cena za dílo dle čl. 6 CENA DÍLA odst. 6.2. smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena díla celkem bez DPH **12 755 560,- Kč**

DPH celkem 21 % **2 678 667,60 Kč**

Cena díla celkem včetně DPH **15 434 227,60 Kč**

**(slovy: patnáctmilionůčtyřistatřicetčtyřitisícdvěstědvacetsedmkorunčeskýchšedesáthaléřů)**

* 1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
	2. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.
	3. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříž, na 21. schůzi, dne 18. 08. 2023, pod číslem usnesení RMK/23/21/684.

Přílohy tohoto dodatku:

1. Rekapitulace VCP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Kroměříži dne 22. 08. 2023 |  | V Hulíně dne 22. 08. 2023 |
|  |  |  |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
| …………………………………………. |  | …………………………………………. |
|  |  |  |
| Mgr. Tomáš Opatrnýstarosta města |  | Ing. Jiří Schaffer jednatel  |
|  |  |  |