****

**DOdatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**Č. 605/2016/SOD OPLOCENÍ FOTBALOVÉHO STADIONU**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** | ***Město Říčany*** |
| sídlem: | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: | *Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města* |
| bankovní spojení | *KB, a.s., pobočka Říčany* |
| číslo účtu: | *724201/0100* |
| IČO: | *00240702* |
| DIČ: | *CZ00240702* |
| Identifikátor datové schránky: | *skjbfwd* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | ***Ing. arch. Dominik Landkammer*** |
| Technický dozor investora (TDI): | *LNConsult s.r.o.* |
| tel.: | *725 026 765* |
| Email: | *Dominik.landkammer@ricany.cz* |
| *dále „Objednatel“* |  |
|  |  |
|  |  |
| **ZHOTOVITEL:** | ***APZB trading, s.r.o.*** |
| sídlem: | *Korunní 2206/127, Praha 3, 130 00* |
| zastoupený: | *Denisou Polydorovou* |
| bankovní spojení | *Česká spořitelna, a.s.* |
| číslo účtu: | *2364043369/0800* |
| IČO: | *24196029* |
| DIČ: | *CZ24196029* |
| Identifikátor datové schránky | *zbv8cus* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Jiří Pašek* |
| tel.: | *607065223* |
| email | *apzb@email.cz* |
| *dále „Zhotovitel“* |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

# **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. *1* je stanovení víceprací a méněprací na akci „*Oplocení fotbalového stadionu Říčany*“

# **Předmět plnění**

Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. *1*, který je přílohou tohoto dodatku č.*1* k SOD.

# **Doba provádění díla**

Doba provádění díla se dodatkem č. *1* mění takto: Celková lhůta pro dokončení díla se prodlužuje do 23.5.2017 z důvodu dodacích lhůt na požadovaný typ systémových dílců oplocení*.* Změna termínu je vzhledem k rozsahu víceprací a z technologického hlediska nezbytná.

# **Cena díla**

1. Ceny dle ZL uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. *1*, se sjednávají takto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební objekt | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| *SO 01* | *56 485,48 Kč* | *-13 749,11 Kč* | *42 736,37* | *51 711,01* |
| *SO 02* | *63 260,19 Kč* | *-24 147,72 Kč* | *39 112,47* | *47 326,09* |
| *SO 03* | *51 198,88 Kč* | *-70 190,30 Kč* | *-18 991,42* | *22 979,62* |
| *SO 04* | *43 909,04 Kč* | *-245 608,65 Kč* | *-201 696,61* | *244 052,90* |
| *SO 05* | *8 054,42 Kč* | *-20 979,00 Kč* | *-12 924,58* | *15 638,74* |
| *SO 06* | *231 988,25 Kč* | *-65 500,00 Kč* | *166 488,25* | *201 450,78* |
| *SO 07* | *12 233,00 Kč* | *-22 519,00 Kč* | *-10 286* | *12 446,06* |
| *SO 08* | *0,00 Kč* | *0,00 Kč* | *0,00* | *0,00* |
| *Ostatní změny* | *173 911,25 Kč* | *0,00 Kč* | *173 911,25* | *217 692,60* |
| CELKEM | ***641 040,50 Kč*** | ***-462 693,78 Kč*** | ***178 346,72*** | ***215 799,53*** |

137

1. Z důvodů výše uvedených Zvolte položku. se tedy původní cena díla mění takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
| Původní cena dle SOD | *1 387 850,36 Kč* | *291 448,57* | *1 679 298,94* |
| Cena dle SOD ve znění stávajících dodatků | *1 387 850,36 Kč* | *291 448,57* | *1 679 298,94* |
| Dodatek č. *1* | *178 346,72 Kč* | *37 452,81* | *215 799,53* |
| Celkový výsledná cena díla | ***1 566 197,08 Kč*** | ***328901,39*** | ***1 895 098,47*** |

# **Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
2. Tento dodatek č. *1*  nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele.
3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. *1* na svém jednání konaném dne *11.5.2017* pod č. usnesení *17-22-014*.
5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. *1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *V Říčanech* | *dne ………………………* | *V …………………..* | *dne ………………………* | |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  | |
| ……………………………….. |  | ……………………………….. |  | |
| *Mgr. Vladimír Kořen* |  | *APZB trading s.r.o.* | |  |
| *starosta města* |  |  |  | |