|  |
| --- |
| **Objednatel:** Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR**Projekt:** *Plavební komora Bělov***Projekt/stavba:** *Fyzikální hydraulický modelový výzkum plavební komory* |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **POŘADOVÉ Č. 2** |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU** | **1** |
| **Datum vydání:** *08.08.2023* | A | ~~B~~ | **C** | ~~D~~ | ~~E~~ | nehodící se škrtněte |
| **Zařazení změnového listu** |  |  |  |  |  |  |
| **NAVRHUJE:** | *Ředitelství vodních cest ČR (objednatel)**XXXXXXXXXXXXXXX* |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | *Změna rozsahu předmětu díla, výše smluvní ceny a termínu plnění.* |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** |  |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | **Datum zjištění změny** | *08.08.2023* |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: *Na základě výsledků modelového výzkumu na objektovém modelu (plnění bodu A) a jejich projednání v rámci výrobního výboru bylo ze strany Ředitelství vodních cest ČR (objednatele), z důvodu optimalizace a zvýšení bezpečnosti proplavovaných plavidel, rozhodnuto o provedení 2 doplňkových úprav plnění plavební komory (přestavby modelu a souvisejících měření a vyhodnocení), a to ve formě podzáporníkového plnění a realizace tlumících prvků - tlumící válce a deflektory. Z tohoto důvodu dochází k úpravě rozsahu plnění díla - jsou doplněny 2 přestavby modelu + měření a vyhodnocení, k navýšení smluvní ceny dle jednotkových cen ve smlouvě obsažených a k prodloužení termínu plnění, přičemž byl prodloužen termín plnění i u bodu plnění B), a to z důvodu zpracování jednotné závěrečné zprávy z celého modelového výzkumu (bod plnění A + B).* |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :*** *Není relevantní.* |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *Není relevantní* |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** - Ano, doplňkové měření musí být provedeno na stávajícím modelu, kterým disponuje zhotovitel*.* |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** - Ano, v případě jiného zhotovitele by musel být zpracován nový objektový model, což by znamenalo vynaložení dalších finančních nákladů*.* |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** Ano, dodatečná hodnota služeb dosahuje 10,6 % původní zakázky. |

|  |
| --- |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní** |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní** |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** *Není relevantní* |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**N*ení relevantní* |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -***Není relevantní.* |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -***Není relevantní.* |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -** *Není relevantní.* |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným****odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -** *Není relevantní.* |
| **VLIV NA CENU****(ceny jsou uváděny ANO ~~NE~~****bez DPH)** | **Časový vliv na termín dokončení díla:***Dojde k posunu termínu plnění do 29. 9. 2023.* |
| **Cena SoD před změnou** 1.726.200,- Kč**Cena SoD po změně** 1.908.600,- Kč |
| **jedná se o změnu o 10,6 %** 182 400 Kč |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:** *Nebyl sjednán.* |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:***Není relevantní* |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)***Není relevantní* |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | *Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.* |
| *číslo smlouvy: S/ŘVC/158/P/SoD/2022* | *předpokládaný výdaj v Kč bez DPH* | *Předpokládaný termín úhrady* |
| *týká se bodu: A-3, A-4, B-2 až B-6* | *835.200,- Kč* | *10/2023* |
| *garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxx* | *podpis: ……………………………………..* |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | *podpis: ……………………………………..* |