**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**č. SSHT 0899/2023**

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122** |
| se sídlem: | Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn |
| IČO: | 00376469 |
| DIČ: |  |
| zastoupený: | Ing. Miluše Fousová, ředitelka |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxxx |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | **D-beton, s.r.o.** |
| se sídlem:  Korespondenční adresa: | Slovanská alej 1981/15, 326 00 Plzeň  U Keramičky 148, 334 42 Chlumčany |
| IČO: | 25248661 |
| DIČ: | CZ25248661 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: oddíl C, vložka 12834 uvedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Jaroslavem Vítovcem – jednatelem společnosti |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: | Jaroslav Vítovec – obor pozemní stavby |

dále jen „zhotovitel“

# PŘEDMĚT DODATKU

* 1. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce vzniklé při realizaci veřejné zakázky **Rekonstrukce střechy a stropy 2. budovy Nádražní 43, Horšovský Týn** objektu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horšovský Týn v ulici Nádražní čp. 43.
  2. Při provádění prací bylo zjištěno že:

1. Ještě před zahájením prací, kdy zatékalo střechou, vlhkost zdeformovala podlahy ve 2 místnostech, kde pod PVC byly parkety a prkenný záklop. Je nutné provést nové podlahy včetně podkladních vrstev.
2. V rámci rekonstrukce stropů je nutné provést novou elektroinstalaci včetně dodávky svítidel. Stávající rozvody elektro kolidují s umístěním táhel a nosných konstrukcí podhledů a je nutné provést rozvody nově.
3. Ve dvou učebnách bylo v rámci provádění táhel a rozvodů elektroinstalace zjištěno, že stávající omítky nejsou soudržné, jsou odfouknuté a nutné provést v těchto 2 učebnách kompletní opravy omítek. Lokální vysprávky v těchto 2 místnostech nejsou možné.
4. Klenba nad schodištěm ve 2. NP je v havarijním stavu a na základě doporučení statika je nutné podchytit klenbu za pomoci ocelových nosníků se zakrytím SDK podhledem.
5. Krov nad sociálkami je vlivem zatékání napaden dřevokaznými procesy a je nutné provést kompletní výměnu tohoto krovu, současně je nutné provést nové odvětrání sociálek pomocí nových rozvodů VZT.
   1. Z důvodu zařazení nových položek prací dle odstavce 1.2. tohoto dodatku se zvyšuje cena díla uvedená v článku 6 odstavec 6.1. smlouvy o dílo o 879 941,12 Kč bez DPH. Nové znění článku 6 odstavce 6.1. smlouvy o dílo je následující:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

**Celkem cena za dílo bez DPH činí** 5 653 790,93 Kč

(slovy: pět milionů šest set padesát tři tisíc sedm set devadesát korun českých a devadesát tři haléřů)

**Celkem za DPH 21%** 1 187 296.10 Kč

(slovy: jeden milion jedno sto osmdesát sedm tisíc dvě stě devadesát šest korun českých a deset haléřů)

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí** 6 841 087,03 Kč

(slovy: šest milionů osm set čtyřicet jedna tisíc osmdesát sedm korun českých a tři haléře)

# TERMÍN PLNĚNÍ

* 1. Vzhledem k množství víceprací se mění termín dokončení stavebních prací uvedený v článku 5. Smlouvy. Stavební práce budou dokončeny nejpozději 30. 9. 2023 dle harmonogramu prací, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 SOD.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

* 1. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
  2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
  3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy k Dodatku:

Příloha č. 1 – harmonogram prací

Příloha č. 2 – položkový soupis prací – vícepráce

|  |  |
| --- | --- |
| v Horšovském Týně  Ing. Miluše Fousová  ředitelka  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122  za objednatele | v Chlumčanech  Jaroslav Vítovec  jednatel  D-beton, s.r.o.  za zhotovitele |