S 319/2023/MG

# dohoda o narovnání

uzavřená ve smyslu ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi

Smluvní strany

Příkazce:	Moravská galerie v Brně

se sídlem: 	Husova 535/18, 662 26 Brno

zastoupený:	Mgr. Janem Pressem, ředitelem

IČ:	00094871

DIČ:	CZ00094871

(dále jen „příkazce“)

a

# Příkazník:	CEDEX, s.r.o.

se sídlem:	Myslínova 1909/18a, Královo Pole, 612 00 Brno

spisová značka:	C 7189 vedená u Krajského soudu v Brně

zastoupený: 	Ing. Radkem Svobodou, jednatelem

IČ:	46970401

DIČ:	CZ46970401

(dále jen „příkazník“)

- Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany uzavřely dne 9. 2. 2018 příkazní smlouvu č. S60/MG/2018, na jejímž základě se příkazník zavázal pro příkazce a na jeho účet obstarat záležitost, a to: zajistit spolupůsobení při vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby a zajistit výkon technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora BOZP (dále jako „Smlouva“), nad prováděním stavby „Revitalizace UMPRUM – Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu“ (dále jen „dílo“). Smlouva byla upravena dodatkem č. D339/2019 MG ze dne 20.9.2019, kterým došlo k úpravě článku 5.1, a to navýšení odměny příkazníka.

  - Vzhledem k tomu, že vznikly pochybnosti o správné aplikaci vyhrazené změny vedoucí k navýšení odměny příkazníka, sjednávají smluvní strany tuto dohodu o narovnání.

- Vymezení sporných práv a narovnání

  - Příkazníkovi byla na základě článku 5.4 navýšena odměna z důvodu navýšení ceny díla a prodloužení termínu pro provedení díla, a to o výši nejvýše přípustnou dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce – příloha č.3, Metodický pokyn pro oblast zdávání zakázek pro programové období 214-2020“ v platném znění. Přitom příkazce pro výpočet nároku na zvýšení sjednané odměny vycházel z ustanovení odstavce 5.4 Smlouvy: „Příkazník má právo na zvýšení odměny:

- v případě navýšení celkové ceny díla dle smlouvy o dílo (bez DPH) nad 5% původní celkové ceny díla (bez DPH); v tomto případě se odměna navýší o tolik procent původní odměny dle bodu 5.1.2 a 5.1.3 této smlouvy, o kolik procent navýšení celkové ceny díla převýší 5% limit.

- dojde-li k prodloužení termínu pro provádění díla o více než 1 měsíc (příkazce předpokládá, že dílo bude prováděno 10 měsíců); v tomto případě se odměna navýší o 1/10 odměny bodu 5.1.2 a 5.1.3 této smlouvy za každý započatý kalendářní měsíc počínaje 2. měsícem prodloužení.“

- Příkazce měl však pro výpočet nároku na zvýšení sjednané odměny použít původní celkovou cenu díla dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, tj. ve výši 96 714 048,42 Kč bez DPH, a nikoliv předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na realizaci díla ve výši 60 000 000,- Kč bez DPH, jak učinil. Pokud by postupoval správně, pak by s ohledem na nárůst ceny nárok na zvýšení sjednané odměny z důvodu navýšení celkové ceny díla nad 5 % nevznikla, neboť na základě uzavřených dodatků došlo k celkovému navýšení ceny díla na 100 263 520,53 Kč bez DPH, tedy o 3 549 472,11 Kč bez DPH, což představuje zvýšení o 3,67 %. Nárok na zvýšení sjednané odměny z důvodu prodloužení termínu pro provádění díla o více než 1 měsíc, když termín byl prodloužen o více jak 2 měsíce byl aplikován správně. Mezi smluvními stranami tak vyvstala sporná práva, zda příkazníkovi náleží zvýšená sjednaná odměna, když nelze aplikovat zvýšení sjednané odměny na základě zvýšení ceny díla.

  - Touto dohodou sporná práva uvedená v odstavci 2.1 smluvní strany narovnávají níže uvedeným způsobem.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že nárok na zvýšení sjednané odměny by měl být a tedy bude aplikován z důvodu prodloužení termínu pro provádění díla o více než 1 měsíc, když termín byl několikrát prodloužen zejména v důsledku pandemie COVID, a to celkem o 12 měsíců pro etapu I, resp. 17,5 měsíců pro etapu II. Tzn. sjednaná odměna může být zvýšena za každý započatý kalendářní měsíc počínaje 2. měsícem prodloužení zvýšena o 78 000,- Kč bez DPH, avšak do částky nejvýše přípustné dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce – příloha č.3, Metodický pokyn pro oblast zdávání zakázek pro programové období 2014-2020“ v platném znění, tj. do částky 1.120.000,- Kč bez DPH.

- Příkazník se zavazuje vrátit příkazci odměnu, která byla neoprávněně vyplacena na základě zvýšení ceny díla, ve výši 362 000,- Kč bez DPH a k tomu příslušnou částku 21 % DPH, tj. 76 020,- Kč, a to do 5 pracovních dní od podpisu této dohody.

- Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi odměnu, na kterou vznikl příkazníkovi nárok v souvislosti prodloužením doby realizace díla, ve výši 362 000,- Kč bez DPH a k tomu příslušnou částku 21 % DPH, tj. 76 020,- Kč, a to do 10 pracovních dní od podpisu této dohody.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají touto dohodou o narovnání nedotčena.

- Prohlášení

  - Smluvní strany prohlašují, že se touto dohodou narovnávají pouze sporná ustanovení specifikovaná v článku 2.1 této dohody. Příkazník prohlašuje, že nebude žádat další navýšení odměny dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, a že se tímto práva na další navýšení odměny nad výši uvedenou v čl. 2.2 odst. c. této dohody výslovně vzdává.

  - Tato Dohoda se nevztahuje na případné další spory vyplývající ze Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný, a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

  - Tento dohoda o narovnání byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro Objednatele a dva (2) pro Zhotovitele.

  - Tato Dohoda nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k její uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, s jejím zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dohody vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

V:	Brně __.___.2023			              V:	Brně  __.___.2023

Za Příkazce:	 					Za Příkazníka:

………………………………				………………………………