**DODATEK**

**ke  *Smlouvě o dílo ze dne 30.9.2021***

**1) Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace,**

IČO: 75079950, se sídlem Denisova 824/47, 771 11 Olomouc,

jako objednatel na straně jedné,

**a**

**2) TRINITY ART s.r.o.**, IČO: 268 74 474,

se sídlem Řepčínská 824/47, 771 11 Olomouc

jako zhotovitel na straně druhé,

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE**

A. Smluvní stranyuzavřeli dne 30. 9. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že pro objednatele provede dílo v podobě *digitalizace části jeho sbírkových fondů a dalších činností s touto digitalizací souvisejících*, a objednatel se oproti tomu zavázal uhradit za to zhotoviteli dohodnutou cenu(dále jen „Smlouva o dílo“).

B. V předmětné Smlouvě o dílo bylo kromě jiného dohodnuto celkové množství předmětů z různých oblastí sbírek objednatele, které je k digitalizaci určeno a časový harmonogram procesu digitalizace. Strany následně započaly s plněním smlouvy, což probíhá i v době uzavření tohoto dodatku, tzn. že zhotovitel provádí digitalizaci objednatelem mu předkládaných předmětů a objednatel za to zhotoviteli průběžně hradí dohodnutou cenu.

C. V průběhu plnění díla se ovšem zjistilo, že některé předměty, u nichž se původně předpokládalo provedení digitalizace, nejsou k digitalizaci způsobilé, tj. že jejich stav neumožňuje provedení digitalizace v takové kvalitě a parametrech, jaké se předpokládaly.

**PROTO** se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo, a to v následujícím rozsahu:

**I.**

**Změna článku I. odst. 2 Smlouvy o dílo**

Počet kusů uměleckých artefaktů určených k digitalizaci, jak byl tento počet původně určen v článku I odst. 2 Smlouvy dílo, se mění, a to následujícím způsobem:

*Oblast sbírek Původně dohodnuté Nově dohodnuté*

*celkové množství celkové množství*

*k digitalizaci k digitalizaci*

*ARCHITEKTURA 12 330 ks 10 030 ks*

*FOTOGRAFIE 4 680 ks 3 000 ks*

*KRESBA 10 530 ks zůstává beze změny*

*MEDAILE 1 800 ks 1 000 ks*

*UŽITÁ GRAFIKA 22 760 ks zůstává beze změny*

*VOLNÁ GRAFIKA MODERNÍ 8 100 ks 7 040 ks*

***CELKEM 60 200 ks 54 360 ks***

**II.**

**Změna článku V odst. 1 Smlouvy o dílo**

Stávající změní článku V odst. 1 Smlouvy o dílo se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*1. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli zaplatit za předmět smlouvy celkovou cenu ve výši 2.337.480,- Kč a příslušnou DPH, jejíž výše dle aktuální sazby 21% činí 490.870,80 Kč, tedy celkem 2.828.350,80 Kč.*

**III.**

**Ostatní ujednání Smlouvy o dílo**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstává beze změn.

V Olomouci dne …………….. V Olomouci dne ……………

…………………………………… …....………………………………….

za objednatele za zhotovitele