**Dodatek č. 5**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: VP 06/2020**

**č. smlouvy objednatele: 382/2020**

**Název díla:**

**“PVN I - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”**

**- projektová dokumentace DPS**

 **a**

**“PVN II - kalníkové, vzdušníkové a revizní šachty”**

**- projektová dokumentace DPS**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu a realizaci:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: „VP PROJEKTING“ s.r.o.**

sídlo: Přemyslova 84/3, 128 00 Praha 2

provozovna:

korespondenční adresa

IČO: 63676907

DIČ: CZ63676907

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37180

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

Tento dodatek se uzavírá z důvodu projednávání a zapracování požadavků některých soukromých vlastníků pozemků, na jejichž pozemcích se nacházejí předmětné šachty. Dále se uzavírá z důvodu časového vytížení na straně objednatele.

**Původní znění:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

b) dílčí termín – zajištění měření, včetně řádného vyhodnocení a projednání výsledků měření na VV a stanovení případného dalšího vlivu (finančního, časového) na dopracování PD: nejpozději **do 15.04.2021**

c) předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) bez projednání s vlastníky dotčených nemovitostí po projednání na ZVV: nejpozději **do 05.05.2022**

Následně bude PD projednána v nejbližší DK.

d) zajištění inženýrské činnosti na základě schválené PD v DK a předání, převzetí **kompletní** PD s dokladovou částí (4x tištěné + 2x elektronicky): nejpozději **do 05.05.2023**

**Nové znění:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

b) dílčí termín – zajištění měření, včetně řádného vyhodnocení a projednání výsledků měření na VV a stanovení případného dalšího vlivu (finančního, časového) na dopracování PD: nejpozději **do 15.04.2021**

c) předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) bez projednání s vlastníky dotčených nemovitostí po projednání na ZVV: nejpozději **do 05.05.2022**

Následně bude PD projednána v nejbližší DK.

d) zajištění inženýrské činnosti na základě schválené PD v DK a předání, převzetí **kompletní** PD s dokladovou částí (4x tištěné + 2x elektronicky): nejpozději **do 31.08.2023**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Karlových Varech dne:

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik „VP PROJEKTING“ s.r.o.

*za objednatele za zhotovitele*