**Dodatek č. 2**

**Smlouvy o dílo**

**č. smlouvy dodavatel: VC-06/17**

**č. smlouvy objednatele: 100/2017**

**Název díla:**

**„MVE Loket – oprava stavidlového uzávěru“**

**Projektová dokumentace**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: VODNÍ CESTY a.s.**

adresa: Na Pankráci 57, Nusle, 140 00 PRAHA 4

IČ: 64949192

DIČ: CZ64949192

zastoupená: Ing. Janem Kareisem, Ph.D., ředitelem společnosti

tel.:

mobil:

e-mail:

zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732.

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 3. 2017.

**Předmětem dodatku smlouvy je změna Čl. IV. Termín plnění.**

 *Původní znění:*

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** **07.03.2017**

**Dílčí plnění** (předání a převzetí kompletní PD): **31.05.2017**

**Ukončení díla:**  **30.06.2017**

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

**Autorský dozor:**

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.

*Původní znění:*

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** **07.03.2017**

**Dílčí plnění** (předání a převzetí kompletní PD): **30.06.2017**

**Ukončení díla:**  **31.07.2017**

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

**Autorský dozor:**

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.

**Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Chomutov, dne Praha, dne ..................

…………………………………… …………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Jan Kareis, Ph.D.

investiční ředitel předseda představenstva a ředitel

Povodí Ohře, státní podnik VODNÍ CESTY, a.s.

objednatel (podpis, razítko) dodavatel (podpis, razítko)