č. objednatele 1: 2/2015-537100

č. objednatele 2: TPR/15/001

č. j. SPU 301142/2023

UID: spudms00000013835871

Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 1. 2015

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 				pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:		nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro 							                        Středočeský kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky KPÚ         pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

IČ/DIČ:		01312774/ CZ01312774

## (dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: 	Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa:		Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat:   	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR

Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,

360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Štěpánka Wanieková

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		10006-15937031/0710

IČ/DIČ:		659 93 390/ CZ65993390

## (dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:               AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA

Adresa:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený:	Milanem Novým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

##### Číslo účtu:	19-4040960207/0100

##### IČ/DIČ:	25094459/CZ25094459

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Hořovičky, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to z důvodu obnovení správního řízení a zahájení aktualizace schváleného návrhu a dokončení zpracování pozemkových úprav po ukončení odvolacího řízení zamítnutím žaloby Krajským soudem v Praze.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1)  Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje oprávněná osoba v technických záležitostech:

původní znění: Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ	pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník se nahrazuje novým zněním Ing. Silvie Römerová, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

2) Doplnění Čl. III Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky

Doplněn fakturační celek 2.6. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení

    - V případě podaného odvolání proti rozhodnutí vydanému podle § 11 odst. 4 Zákona, případně žaloby proti rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, ev. kasační stížnost, zhotoví Zhotovitel na základě výzvy Objednatele po ukončení odvolacího řízení aktualizaci návrhu. Rozsah požadovaných úprav návrhu včetně aktualizace PSZ určí Objednatel.

3) Doplnění Čl. IV Technické požadavky na provedení díla

4.2.2.6. Předložení aktualizované dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 4x papírové zpracování a CD určené – 1x Objednatel č.1 (paré č. 1), 1x Objednatel č.2 ŘSD ČR (paré č.2), 1x účastníci řízení a 1x příslušná obec k uložení (doplňují se části dokumentace, které byly dotčeny aktualizací návrhu)

4)  Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hořovičky se upravuje následovně.

2.6. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení – doplněná etapa

Celkový počet MJ tj. 89, cena za měrnou jednotku 1000 Kč (89 MJ x 1000,00 Kč/MJ) stanovená cena 89. 000,- Kč bez DPH.

Stanovený termín předání 20. 11. 2023.

Původní celková cena díla bez DPH 1 803 090 Kč (2 181 739 Kč s DPH) se nahrazuje novou cenou díla bez DPH 1 892 090 Kč (2 289 429 Kč s DPH).

Odůvodnění:

Z důvodu podání žaloby proti Rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků bylo řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Hořovičky přerušeno od 15.2.2020 do 12.5.2023. Po zamítnutí žaloby odpadla překážka, pro niž bylo řízení přerušeno a pobočka na základě jednání se zpracovatelem a s objednatel č.2 ŘSD ČR vyzvala zpracovatele k aktualizaci návrhu nového uspořádání pozemků a k zahájení prací na dokončení zpracování pozemkových úprav v k.ú. Hořovičky. Na základě žádosti zpracovatele a souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj bylo nutné doplnění etapy 2.6. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Tato etapa nebyla obsažena v původní SOD. Položka byla naceněna na základě návrhu zpracovatele a po provedeném průzkumu pobočkou byla akceptována. Vše v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

- Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 28. 8. 223                                             V Karlových Varech dne 28. 8. 2023

Z a  o b j e d n a t e l e  č. 1:	Z a  o b j e d n a t e l e  č. 2:

……………………………	………………………………

Ing. Jiří Veselý	BC. Lukáš Hnízdil

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj	ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 28. 8. 2023

Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………

Milan Nový

Reprezentant společného plnění závazku dodavatelů

PROJEKCE & AREA G.K.

Přílohy:

- Příloha č.1 k Sod KoPÚ Hořovičky

| Příloha č. 1 - Příloha k SoD - KoPÚ – rekonstrukce přídělů v k. ú. Hořovičky, okr. Rakovník |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 720 | 100 | 72 000 | 31.1.2017 |
| 1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 10 | 300 | 3 000 | 31.7.2015 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 10 | 1 000 | 10 000 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty | ha | 482 | 490 | 236 180 | 31.1.2016 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 45 | 490 | 22 050 | 31.1.2016 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech | ha | 185 | 500 | 92 500 | 31.1.2016 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 252 | 900 | 226 800 | 31.10.2016 |
| 1.5. | Stabilizace kat. hranice kamennou značkou | ks | 8 | 1 500 | 12 000 | 31.10.2016 |  |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 9 | 2 000 | 18 000 | 31.10.2016 |  |
|  |  | 100 bm | 6 | 2 000 | 12 000 | 30.9.2018 |  |
| 1.6.1. | geometrický plán pro opravu GPU, včetně potřebné stabilizace, souhlasné prohlášení | 100bm | 11 | 2 500 | 27 500 | 31.10.2016 |  |
| 1.7. | Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků | ha | 720 | 330 | 237 600 | 30.9.2016 |  |
| 1.8. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 720 | 130 | 93 600 | 31.5.2017 |  |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 063 230 |  |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 720 | 180 | 129 600 | 31.1.2018 |  |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 88 | 300 | 26 400 | 31.1.2018 |  |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | 2 | 300 | 600 | 31.1.2018 |  |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 213 | 100 | 21 300 | 31.1.2018 |  |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 720 | 538 | 387 360 | 15. 11. 2018 |  |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 4 | 3 000 | 12 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| 2.6. | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha | 89 | 1 000 | 89 000 | 20.11.2023 |  |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 577 260 |  |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 600 | 115 | 69 000 | do 12 měsíců od zápisu do KN |  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 720 | 130 | 93 600 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |  |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 162 600 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 063 230 Kč |  |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 666 260 Kč |  |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 162 600 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 892 090 Kč |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 397 339 Kč |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 289 429 Kč |  |  |
| V Praze dne 28. 8. 2023 V Praze dne 28. 8. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele č. 1: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  | Milan Nový |  |  |  |  |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a |  | reprezentant společného plnění závazku dodavatelů |  |  |  |  |  |
| hlavní město Praha |  | PROJEKCE & AREA G.K. |  |  |  |  |  |
| V Karlových Varech dne 28. 8. 2023 . |  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele č. 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Bc. Lukáš Hnízdil |  |  |  |  |  |  |  |
| ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary |  |  |  |  |  |  |  |