Dodatek č. 2 ke Smlouvě o řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků na jeho podporu č. NU20-02-00052 - **změna délky řešení projektu a výše a struktury uznaných nákladů**

Strany

1. Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

IČ: 00216208

Zastoupená: [prof. MUDr. Markem Babjukem, CSc.](https://www.lf2.cuni.cz/kontakty/adresar/prof-mudr-marek-babjuk-csc), děkanem

č. účtu:

(dále jen „Příjemce“)

a

1. Institut klinické a experimentální medicíny

se sídlem: Vídeňská 1958/9, 14021 Praha 4

IČ: 00023001

Zastoupený: **Ing. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem**

č. účtu: **….**vedený u **ČNB**

(dále jen „Spolupříjemce“)

uzavřely tento

dodatek č. 2 ke Smlouvě o řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků na jeho podporu č. NU20-02-00052

(dále jen „Dodatek“):

I.

1. Mezi shora uvedenými stranami byla dne 30. 6. 2020 uzavřena Smlouva o řešení části grantového projektu a poskytnutí účelových prostředků na jeho podporu č. NU20-02-00052 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je účast na řešení projektu:

Název projektu: **Úloha interakce ledvin a srdce v patofyziologii srdečního selhání: translační studie s cílem definovat nové terapeutické přístupy**

Registrační číslo projektu: NU20-02-00052 (dále jen **„Projekt“**)

Řešitel (jméno a příjmení včetně všech případných akademických titulů a vědeckých hodností): ……………. (dále jen **„Řešitel“**).

Spoluřešitel (jméno a příjmení včetně všech případných akademických titulů a vědeckých hodností): ………….. (dále jen **„Spoluřešitel“**).

1. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.

II.

1. Smluvní strany tímto Dodatkem v souladu s čl. 7. odst. 7.2 Smlouvy prodlužují dobu trvání Smlouvy a dobu řešení projektu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2024 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele, tj. MZ ČR. Smluvní strany tímto Dodatkem dále navyšují uznané náklady projektu pro rok 2024 o vlastní vklad Spolupříjemce (IKEM) ve výši 84 tis. Kč (v položce osobní náklady). Tyto změny jsou odůvodněny příjemcem následovně:
2. *„Epidemiologická situace (covid-19) omezila provoz v letech 2020 a 2021, proto došlo ke zpoždění experimentů, v rámci prvního cíle, které by měly být dokončeny v listopadu 2023, následně je nutné tuto část opublikovat, proto bylo požádáno o prodloužení řešení projektu o 1 rok. Činnosti v roce 2024 zabezpečí řešitelka ……………… a spoluřešitel ………….. Spolupříjemce IKEM vloží 84 tis. Kč z vlastních zdrojů na úhradu úvazku prof. …………… (0,05).“*
3. Rovněž pro dobu prodloužení řešení projektu bez nároku na účelovou podporu došlo ke zrušení stanovení minimálního úvazku pro řešitele/spoluřešitele ve výši 0,2 a pro odborného spolupracovníka ve výši 0,1. Zároveň se však smluvní strany zavazují zajistit personální zajištění řádného dokončení projektu včetně odevzdání závěrečné zprávy v souladu se Zadávací dokumentací. Spolupříjemce odpovídá Příjemci za zajištění řádného dokončení jím řešených částí projektu, včetně odevzdání podkladů pro odevzdání závěrečné zprávy v souladu s podmínkami Smlouvy a Zadávací dokumentace.
4. Tato změna byla schválena odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky na základě žádosti o změnu ze dne 5. 6. 2023.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

1. Jakékoliv změny nebo doplnění tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma změny tohoto Dodatku je vyloučena.
2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jiné jeho části.
3. Spolupříjemce prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že Příjemce je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen o tomto Dodatku a právním vztahu jím založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevylučuje, výslovně dále bere na vědomí, že tento Dodatek bude Příjemcem uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
5. Pokud je tento Dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom originále. Pokud je tento Dodatek uzavírán v listinné formě, je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran a poskytovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela a bezvýhradně souhlasí.

Za Příjemce:

V Praze dne 25. 8. 2023

………………………………………………………….

[prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.](https://www.lf2.cuni.cz/kontakty/adresar/prof-mudr-marek-babjuk-csc)

děkan

Za Spolupříjemce:

V Praze dne 24. 8. 2023

……………………………………………………………….

Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel

v. z. podepsal na základě pověření doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D.