##### Evidenční číslo objednatele: 4500043697/1

Č.j.: 33876/2023-UVCR

DODATEK č. 1

k objednávce č. 4500043697

###### Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

kterou zastupuje: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA   
 ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu

dále jen **„objednatel“**

###### a

**BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.**

se sídlem: Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10 - Hostivař

IČO: 26765306

###### DIČ: CZ26765306

kterou zastupuje: Ing. Dariusz Jakubowicz, předseda představenstva

dále jen **„dodavatel**“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") k objednávce č. 4500043697 (dále jen „objednávka“).

**Čl. I**

**Úvodní ustanovení**

Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 21. 07. 2023 objednávku, jejímž předmětem je realizace úprav prostoru v tunelu před vstupem na boční schodiště v pravém křídle objektu Strakovy akademie – úprava podhledu, stěn a podlahy včetně impregnace.

**Čl. II**

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna:

**Celkové ceny plnění:**

Ustanovení objednávky o celkové ceně plnění nově zní:

„Celková cena plnění činí 264.590,60 Kč bez DPH, tj. 320.154,63 Kč vč. DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele na dílo včetně dopravy a likvidace vzniklého odpadu.“

Navýšení celkové ceny z důvodu víceprací – oproti předpokladu byly na stěnách použity silikátové barvy, které zakrývaly rozsah poškození stěh. Z estetických důvodů bylo nutné plochu v celém rozsahu sjednotit a přeštukovat.

**Termínu plnění:**

Ustanovení objednávky o termínu plnění nově zní:

„Termín plnění: do 31. 08. 2023“

Důvodem změny termínu plnění je skutečnost, že nebylo možné zahájit a tím dokončit práce v požadovaném termínu, neboť na straně objednatele nebylo možné zajistit vhodné termíny pro provedení prací z organizačních důvodů.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel, 1 obdrží objednatel.
3. Ostatní ustanovení objednávky, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Praze dne

|  |  |
| --- | --- |
| za BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. | za Českou republiku Úřad vlády České republiky |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Dariusz Jakubowicz v. r.  předseda představenstva | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, v. r.  ředitel Odboru správy nemovitostí |