Dodatek č. 2

ke smlouvě č. ZAK 22-0059 ze dne 28.4.2022
„Zajištění participace v územní studii pro velké rozvojové území Letňany-Kbely “

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Adamem Švejdou, zástupcem ředitele pro ekonomickou a provozní činnost

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

Mgr. Lukáš Hanus Ph.D.

sídlo: xxx

zapsaný: v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Mělník

IČO: 74164589

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

dodavatel není plátcem DPH

(dále jen „dodavatel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „dodavatel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. ZAK 22-0059 ze dne 28. 4. 2022 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28. 4. 2022 rámcovou dohodu ZAK 22-0059 „Zajištění participace v územní studii pro velké rozvojové území Letňany-Kbely “ (dále jen „smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku doplňuje specifikace následujícím zněním:

„setkání (cca 2x) za účelem konzultace návrhu

- zpětnovazební dotazník (anketa)

- účast na vycházce za účelem představení návrhu v místě (cca 2x)

- příprava a účast na zpětnovazebním kontejneru.“.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 2 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Celková cena za zpracování předmětu smlouvy činí maximálně:

- 715.000,-Kč bez DPH (slovy: sedm  set patnáct   tisíc korun českých),

Objednatel není povinen vyčerpat celou částku.

Hodinová sazba za část a) i b) činí:

- 380,- Kč/hod bez DPH.“.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Předpokládaná doba plnění předmětu smlouvy je do 15. 12. 2023. Předmět smlouvy bude realizován průběžně, vždy na základě jednotlivých dílčích objednávek objednatele a dílčích termínů objednatele.“.

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Dodavatel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.

- Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne:							V Praze dne:

za objednatele: 							za dodavatele:

.......................................................					.......................................................

Mgr. Adam Švejda        						Mgr. Lukáš Hanus, Ph.D.

zástupce ředitele pro ekonomickou a provozní činnost

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,

příspěvková organizace