Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29.6.2023

(dále jen „dodatek“)

**I.
Smluvní strany**

1. **Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem: Těšínská 41/98, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zastoupena: Mgr. Josefem Hartošem, ředitelem

IČO: 00601977

DIČ: CZ00601977 (není plátcem DPH)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-1167800207/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Mgr. Josef Hartoš, tel.: 730580933

(dále jen „**objednatel**“)

1. **OSA-SANEX s.r.o.**

se sídlem: Slezská Ostrava, Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava

zastoupena: Luborem Chválkem, jednatelem

IČO: 04485581

DIČ: CZ04485581

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1962000006/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 63791

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bohuslav Mlčák – hlavní stavbyvedoucí, tel.: +420 602 740 594

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2023 smlouvu o dílo (dále jen smlouva), jejímž předmětem jsou stavební práce na díle v rámci zakázky „Rekonstrukce sociálních zařízení a zavedení teplé vody do tříd“.

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.

3. Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích jejichž rozsah je blíže specifikován v rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku.

**III.**

**Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

1. **Cena sjednaných víceprací** činí 544 572,77 Kč bez DPH
2. **Cena méněprací** dle přiložených rozpočtů - 85 138,60 Kč bez DPH
3. **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 **bez DPH 6 257 423,72 Kč**

 **DPH ve výši 21%** **1 314 058,98 Kč**

 **včetně DPH 7 571 482,70 Kč“**

2) Provedení víceprací a méněprací uvedených v tomto dodatku mění rozsah díla a má vliv na dobu plnění. Text v čl. IV odst. 1 smlouvy, se s ohledem na rozsah víceprací a méněprací mění takto:

„Zhotovitelse zavazuje provést dílo nejpozději **do 15.9.2023** a v tento den dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

**IV.
Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.6.2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet

Příloha č. 2: Změnový list č. 1

Příloha č. 3: Přehled změn závazku ze smlouvy na VZ

|  |  |
| --- | --- |
| V Ostravě, datum v elektronickém podpisu …………………………………….za objednateleMgr. Josef Hartošředitel | V Ostravě, datum v elektronickém podpisu……………………………..za zhotoviteleLubor Chválekjednatel |