č.j.: NPU-430/107641/2022

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 3016H1220005

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

Se sídlem: Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka: 2cy8h6t

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX, projektový manažer

Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních: XXXXXXXXXXX, kastelán

Osoby oprávněné k jednání ve věcech odborných: XXXXXXXXXXXXX, koordinátor interiérových instalací

(dále jen „objednatel“)

**a**

**STYLDEKOR s.r.o.**

IČO: 24820687

DIČ: CZ24820687

se sídlem: Doksy, 5. května 437, PSČ 472 01

zastoupený: XXXXXXXXXXX

telef. spojení, mail: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

Zapsaný v obchodním rejstříku sp. Zn: C 41499 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČSOB

243498827/0300

Datová schránka: psdy2ec

Doručovací adresa: Doksy, 5. května 437, PSČ 472 01

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX (dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**Článek I.**

Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 4. 4. 2022 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3016H1220005, č.j. NPU-430/23470/2022 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající ve výrobě, dodání a instalaci zátěžových koberců do expozice muzea a na trasu A.
2. Termín pro dokončení pokládky v expozici zámeckého muzea byl stanoven na **30. 6. 2022.** Termín pro realizaci pokládky koberců na trase A byl z důvodu realizace stavební obnovy prostor trasy A určen na období **1. 11. 2022 – 5. 12. 2022.**
3. Pro případ, že nedojde k dokončení stavebních prací a objednatel nebude schopen z důvodu prodlení na straně zhotovitele stavebního díla předat v uvedeném termínu zhotoviteli prostory k zahájení pokládky, vyhradily si smluvní strany změnu závazku spočívající v prodloužení termínu pro dokončení díla o tolik dní, o kolik dní později dojde k předání prostor oproti termínu 1. 11. 2022.
4. Stavební práce v místnostech tvořících trasu A byly dokončeny 30. 11. 2022, z tohoto důvodu nemohl zhotovitel v termínu pro realizaci pokládky pokládku zahájit, jelikož zhotovitel stavebního díla ještě odstraňoval a ke dni podpisu tohoto dodatku dále odstraňuje v těchto místech nedodělky.
5. Objednatel před dokončením a předáním všech částí stavebního díla zjistil, že mu finanční situace umožňuje provést další dílčí stavební práce v Severním paláci na trase A, zajišťované jinými zhotoviteli než je generální dodavatel stavby, např. repase oken a dveří v m. č. 327, 328 a 329, oprava a čištění podlahy v m. č. 327, oprava trhlin ve vlysu Modrého sálu, m. č. 328. Jelikož v návštěvnickém provozu, který objednatel musí zahájit po dokončení projektu, by nebylo možné potřebné stavební práce realizovat, rozhodl se upřednostnit dílčí stavební práce před pokládkou koberce. Termín dokončení a předání dílčích stavebních prací nebyl ještě ke dni podpisu dodatku č. 1 stanoven. Smluvní strany se dohodly, že ke dni 5. 12. 2022 předá zhotovitel objednateli koberce pro trasu A k uskladnění, a vlastní pokládku v místnostech, určených v příloze č. 3 tohoto dodatku, zahájí po výzvě objednatele. Zhotovitel se zavazuje zahájit pokládku do 3 dnů od obdržení výzvy, pokládku na trase A dokončí a předá objednateli do 30 dnů ode dne zahájení prací.
6. Na základě doporučení správy zámku, restaurátorů a památkového dohledu byly v expozici zámeckého muzea provedeny změny koberců tak, aby byly lépe přizpůsobeny provozu a změnám v adjustaci předmětů ve vitrínách. Zákres změn je přílohou č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

**Článe**k **II.**

Předmět smlouvy - Cena díla, platební podmínky

1. Smluvní strany se v důsledku okolností uvedených v odst. 6 předchozího článku dohodly v souladu s ustanovením čl. X. odst. 2 smlouvy na uzavření tohoto dodatku, kterým se v důsledku víceprací v expozici zámeckého muzea mění cena díla stanovená č. III. odst. 1, a to tak, že se podle rozpočtu ceny víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, cena díla zvyšuje o částku 52.655,- Kč bez DPH.

Nově zní č. III. odst. 1 smlouvy takto:

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnový list č. 1 sjednaná pevnou cenou ve výši:

**1.306.719,19 Kč bez DPH**

(slovy jeden milion tři sta šest tisíc sedm set devatenáct korun českých devatenáct haléřů)

Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany se v důsledku okolností uvedených v odst. 4 předchozího článku dohodly na rozdělení ceny koberců pro trasu A na dodávku materiálu a pokládku. Celková suma zůstává stejná. Podrobnosti jsou uvedeny v rozpočtu rozdělení ceny pro trasu A, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku ke smlouvě.

**Článe**k **III.**

Předmět smlouvy – Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla

* 1. Smluvní strany uzavírají v souladu s ujednáním čl. X. odst. 2 tento písemný dodatek č. 1 k uzavřené výše specifikované smlouvě, kterým z výše uvedených důvodů mění  čl. IV. odst. 2, a to tak, že nově zní čl. IV. odst. 2 takto:

**Zhotovitel započne s prováděním díla neprodleně po obdržení výzvy k zahájení provádění díla. Zahájením provádění díla se rozumí předložení vzorků všech materiálů, které budou užity ke zhotovení díla objednateli. Po schválení předložených vzorků objednatelem může zhotovitel zahájit vlastní výrobu díla.**

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

1. **dokončení a předání předmětu díla: 30. 6. 2022 v částech**
2. expozice zámeckého muzea
3. **dokončení a předání předmětu díla: 5. 12. 2022 v částech**
4. trasa A – dodávka koberců bez pokládky
5. **dokončení a předání předmětu díla: do 15 dnů od obdržení výzvy v částech**
6. trasa A – pokládka koberců
7. vícepráce pro expozici zámeckého muzea

**Článe**k **IV.**

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tímto dodatkem se mění pouze výslovně uvedená ustanovení smlouvy, v ostatních ustanoveních zůstává smlouva beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek může být předmětem uveřejnění i dle jiných právních předpisů.
5. Smlouvu ve znění tohoto dodatku je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento byl uzavřen dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení připojují své podpisy.

V Doksech dne 1. 12. 2022 V Českých Budějovicích dne 1. 12. 2022

Za zhotovitele: Za objednatele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

XXXXXXXXX Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

Jednatelka společnosti Styldekor s.r.o. ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích

Seznam příloh:

1. Zakreslení změn v expozici zámeckého muzea
2. Rozpočet víceprací v muzeu
3. Rozpočet rozdělení ceny pro trasu A