|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | **číslo ZL: 1** | |
| Zhotovitel: | |  | | --- | | **N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o**  Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice  IČO: 44564287 | | | | | | | | | |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340 | | | | | | | | |
| Název akce: **Rekonstrukce mostu ul. Pod Kynastem, Jablonec nad Nisou** | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 23.7.2023 | | | | poštou | | e-mailem | faxem | | osobně |
|  | |  |  | |  |
| **Odkazy na** specifikaci:  KD:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | |
| KD průběžně po dobu stavby | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Předmět změny:**  **Jedná se o vyúčtování vícepráce, která vznikala během výstavby** | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 1 | | | | | | | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zdůvodnění dle zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle odst. 4 §222. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.  Se změnovým listem č. 1 se jedná o změnu ve výši 156 752,10 Kč bez DPH | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | | odstavec 6, § 222 | | | odstavec 7, § 222 | |
| Oznámení vydává: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o  IČO: 44564287   |  | | --- | | Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Igor Bálik Stanovisko projektanta stavby:Ing. Tomáš Humpal | | Příloha:  **1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1**, 1 str. vícepráce vis příloha č. 1 tohoto ZL č. 1 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | číslo ZL: 1 | | Zhotovitel: | **N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o**  Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice  IČO:  44564287 | | | | Změnový list vystavil: | Ing. Jan Pilney, hlavní stavbyvedoucí | | | | Datum: | 24.7.2023 | | | | Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    **Popis změny:**  Během stavby došlo ke změně, přibyly betonové výplně mezi rostlým terénem a betonovou opěrou na všech 4 místech, kde se konstrukce stýká s terénem. Změna byla provedena nad rámec SD, na doporučení AD a TDS, objednatel se se změnami souhlasil.  Změna je detailně rozepsána v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 1), vydané zhotovitelem samostatným dokladem.  Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem.  jedná se o vícepráci vyčíslenou v ZBV č. 1, vydané samostatným dokladem.  Změna dle tohoto ZL. č. 1 vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změnu, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřekračují limit 15 % původní hodnoty závazku.  Důvod ke změně: Betonová výplň je nutná z důvodu zamezení zatékání do nových betonových opěr, které by uspíšilo degradaci betonu. Z hlediska životnosti nového mostu je tato úprava nezbytná. | | | | | Počet připojených listů specifikací: 3 | | Počet připojených výkresů: 0 | | | Cena méněprací, k ceně nebude připočítána DPH:  **0 Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **156 752,10 Kč** | | | Výsledná cena změny, včetně DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | | **189 670,04 Kč** | | Nemá vliv na termín dokončení | | |  | | | | | Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | | | Ing. Pavel Sluka    Ing. Iva Zemlerová | | Ing. Tomáš Novák | | | Datum: | | Datum: | | | | | | | | | | | |