**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo** **č. SOD/18/2023**

**ze dne 3. 5. 2023 ke stavbě**

**„Nedvědice – vodovod a kanalizace Žlíbky II“**

Čl. 1 Smluvní strany

**1.1. Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

 se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

 zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

 k jednání jsou oprávněni:

* ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

* ve věcech technických: Ing. Pavla Lopaurová

IČ: 43383513

 DIČ: CZ43383513

 peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

 číslo účtu:

 K uzavření smlouvy o dílo

 a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

 zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)

 (dále jen **objednatel**)

**1.2. Zhotovitel: SVOBSTAV s.r.o.**

se sídlem: Žďárská 81, 592 31 Nové Město na Moravě

 zastoupený: Jiří Svoboda

 k jednání jsou oprávněni:

* ve věcech smluvních: Jiří Svoboda
* ve věcech technických: Jiří Svoboda

 IČ: 27695689

 DIČ: CZ27695689

Peněžní ústav: MONETA MONEY BANK, a.s.

 Číslo účtu:

 Zapsaný v  Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52685

 (dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku k SOD č. 1 je prodloužení termínu realizace stavby.

Práce nebylo možné provádět z důvodu dodatečně vzniklých požadavků spočívajících ve skutečnostech nezávislých na vůli smluvních stran a to :

* v zajištění průjezdu staveništěm
* a z toho vyplývajících povinností vůči správním orgánům

Smluvní strany se proto dohodlyna uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění v původní smlouvě o dílo :

**Čl. 3 Doba plnění**

**3.1. Termíny realizace**

3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) ujednaný v SOD č. SOD/18/2023 původně do 31.8.2023 se nově prodlužuje do **31.10.2023.**

**Čl. 3 Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 3.5.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/18/2023, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.

 Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných

podmínek.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 29.8.2023 V Novém Městě na Moravě, dne 24.8.2023

**----------------------------------------------- ----------------------------------------**

  **objednatel: zhotovitel:**

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko SVOBSTAV s.r.o.**