Číslo smlouvy příkazce: SML0022/2021/2

Číslo smlouvy příkazníka:

## DODATEK Č. 2 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY A ## DOHODA O NAROVNÁNÍ - na - výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci - „SSL OZP, p. o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ - uzavřené dle § 2430 a n. a § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

- SMLUVNÍ STRANY:

| Příkazce |  | Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták |
| Zástupce | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| - ve věcech smluvních | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| - ve věcech technických | : | Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka |
| IČO | : | 70850917 |
| DIČ | : | CZ70850917 |
| Bankovní ústav | : | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu | : | 27-1924690237/0100 |
| Telefon | : | 577911209 |
| Mail | : | reditelka@ssozp.cz |
| ID DS | : | bmcu95n |

| Příkazník | : | RPS – I spol. s r.o. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín |
| Statutární orgán | : | Ing. Viktor Dynka, jednatel společnosti |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 65135 |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| - ve věcech smluvních | : | Ing. Viktor Dynka |
| - ve věcech technických | : | Ing. Viktor Dynka |
| IČO | : | 29200407 |
| DIČ | : | CZ 29200407 |
| Bankovní ústav | : | Raiffeisenbank a.s., pobočka Zlín |
| Číslo účtu | : | 3222992002/5500 |
| Tel. | : | 777558439 |
| E-mail | : | vdynka@post.cz |
| ID DS | : | jinkfzv |

- PREAMBULE

  - Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 16.12.2021 Příkazní smlouvu na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „SSL OZP, p. o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“ (dále jen „Smlouva“), ke které byl dne 03.01.2022 uzavřen Dodatek č. 1 této Smlouvy, řešící technickou opravu zjištěné chyby v psaní u uvedeného předpokladu konce činnosti Příkazníka, které se smluvní strany dopustily při přípravě Smlouvy k podpisu, přičemž tímto Dodatkem č. 1 zjištěné pochybení uvedly do souladu se zadávací dokumentací.

  - Smluvní strany si v rámci Smlouvy (ve znění Dodatku č. 1) ujednaly, že výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP bude prováděn v předpokládaném období počínaje měsícem 09/2022, a konče měsícem 06/2023. Zahájení činnosti Příkazníka ve vztahu ke stavební části plnění je logicky vázáno až na oznámení výsledku zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a uzavřením smlouvy o dílo s tímto dodavatelem ze strany Příkazce. Navazující činnost Příkazníka ve vztahu k interiérové části plnění je pak vázána na oznámení výsledku zadávacího řízení na výběr dodavatele interiéru a uzavřením smlouvy o dílo s tímto dodavatelem ze strany Příkazce, resp. na výzvu Příkazce k plnění této části v návaznosti na stav dokončenosti stavební části a zajištění koordinace prací mezi dodavatelem stavby a dodavatelem interiéru.

  - Podmínky pro zahájení činnosti Příkazníka ve vztahu ke stavební části plnění byly zajištěny až v průběhu měsíce 04/2023, kdy Příkazce uzavřel smlouvu o dílo s dodavatelem stavby (03.04.2023). K přípravě předání staveniště a k jeho faktickému předání došlo až v průběhu měsíce 05/2023. Prodlení s výběrem dodavatele stavby bylo způsobeno zejména nezbytností zrušení zadávacího řízení ev. č. VVZ Z2022-010864 a potřebou jeho opětovného vedení až do uzavření shora uvedené smlouvy o dílo.

Ve vztahu k interiérové části plnění se Příkazce v době uzavření tohoto Dodatku č. 2 nachází ve stavu zajišťování podmínek, výběrem dodavatele interiéru v zadávacím řízení ev. č. VVZ Z2023-022307.

  - Na základě shora uvedených skutečností smluvní strany souhlasně prohlašují, že k zahájení výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP dle uzavřené Smlouvy došlo na základě výzvy Příkazce až od měsíce 05/2023. Činnost Příkazníka ve vztahu ke stavební části plnění je tak předpokládána (vzhledem k datu předání staveniště, lhůtě realizace stavby, součinnosti Příkazníka při předání a převzetí stavby a případného odstraňování drobných vad a nedodělků nebránících užívání stavby v období po předání stavby, aj.) do měsíce 11/2023 včetně. Činnost Příkazníka ve vztahu k navazující interiérové části plnění je pak, vzhledem zejména ke lhůtám pro dodávku jednotlivých prvků interiéru, možnosti případného souběhu plnění interiéru s dokončovacími pracemi na stavební části plnění, předpokládána do měsíce 12/2023 včetně, když limitní termín pro dosažení účelu akce a financování akce je dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanoven v době uzavření tohoto dodatku na 31.12.2023.

  - Reálná změna období výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP, která byla způsobena vnějšími objektivními okolnostmi nezávisle na vůli smluvních stran, nemění povahu a charakter zadaného plnění, a ani nemá vliv na cenu plnění, resp. odměnu Příkazníka.

  - Nezbytnost zajištění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP vyplývá zejména z objektivní potřeby řádného, úplného a kvalitního provedení a dokončení stavby. Ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je přitom Příkazce jako stavebník u stavby financované z veřejného rozpočtu povinen zajistit TDS nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.

  - Na základě shora uvedených skutečností se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, přičemž důvodem pro zpracování a uzavření tohoto Dodatku č. 2 je zájem obou smluvních stran na formální aktualizaci obsahu Smlouvy co do období výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP, resp. potvrzení skutečnosti, že uzavřený závazek trval, přestože na něj nebylo od jeho uzavření až do měsíce 05/2023 ani jednou ze smluvních stran plněno, a bude trvat až do okamžiku úplného splnění sjednaného předmětu Smlouvy.

  - Za účelem aktualizace a narovnání vzájemných práv a povinností smluvní stran, a za účelem řádného, včasného a úplného zajištění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP, který je pro předmětnou stavbu nezbytný, přistoupily smluvní strany při vzájemné dohodě a při dodržení čl. 14 odst. 14.5. Smlouvy, a ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k uzavření tohoto Dodatku č. 2.

- ZMĚNA SMLOUVY v článku 6. TERMÍNY PLNĚNÍ

  - S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly, že znění čl. 6 Smlouvy – TERMÍNY PLNĚNÍ se mění, a po této změně zní následovně:

6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:

od: 05/2023

do okamžiku splnění předmětu Smlouvy (předpoklad 12/2023)

6.2. Příkazník se zavazuje zahájit výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění na výzvu Příkazce, po dobu stanovenou Příkazcem, minimálně však po dobu dodávky interiéru vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a dodavatelem interiéru.

- DALŠÍ UJEDNÁNÍ

  - V případě, že nezbytnost výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu ke stavební části plnění či interiérové části plnění bude dána i po dosažení předpokládaného termínu ukončení činnosti Příkazníka pro danou část plnění (11/2023, resp. 12/2023), zavazují se smluvní strany vstoupit v jednání za účelem úpravy smluvního závazku dalším dodatkem Smlouvy, který by na danou potřebu náležitě reflektoval, včetně případné úpravy odměny Příkazníka dle čl. 7 Smlouvy, budou-li k ní dány objektivní důvody, a to i se zohledněním cenového rizika na straně Příkazníka vyplývajícího z paušálního stanovení odměny za řádné a úplné poskytnutí služby pro předmětnou akci. Případná úprava smluvního vztahu dle tohoto odstavce musí respektovat podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke shora uvedené akci, ve znění pozdějších změn tohoto Rozhodnutí.

  - Vzhledem ke skutečnosti, že smluvní strany neuzavřely tento Dodatek č. 2 před uplynutím termínu 30.06.2023, který vyplýval z časového údaje předpokládaného ukončení výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP dle Dodatku č. 1, může zde existovat potencionální spor o trvání závazků ze Smlouvy po uplynutí uvedeného data, přestože reálné plnění tohoto závazku bylo prakticky na samém počátku. Za účelem odstranění tohoto potencionálního sporu proto smluvní strany současně uzavírají dohodu o narovnání ve smyslu ust. § 1903 odst. 1 a násl. OZ dále uvedeného obsahu.

  - Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Smlouva (ve znění její pozdější úpravy) trvala od jejího uzavření i po uplynutí data 30.06.2023, a že jí byly smluvní strany vázány. Současně smluvní strany prohlašují, že ode dne uzavření Smlouvy, až do počátku jejího reálného plnění (od 05/2023), si smluvní strany vzájemně neposkytly žádného plnění, které by mohlo být považováno za bezdůvodné obohacení jedné či druhé smluvní strany, a že tedy z tohoto titulu vůči sobě nebudou za dané období uplatňovat žádné nároky, jelikož takové nároky neexistují. Obdobě za dané období mezi smluvními stranami nevznikly a neexistují ani žádné nároky z titulu smluvních sankcí ve smyslu čl. 10 Smlouvy, či z titulu odpovědnosti za škodu či ušlý zisk. Odměna Příkazníka za plnění předmětu Smlouvy náleží Příkazníkovi až od měsíce 05/2023, přičemž její vykazování a úhrada se řídí platebními podmínkami sjednanými čl. 7 Smlouvy.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Vzhledem ke skutečnosti, že Smlouva je výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, neuplatní se z hlediska posuzování přípustnosti změn ust. § 222 ZZVZ. Reálně provedená změna závazku však není změnou podstatnou, je formální reakcí na vývoj uzavření smluv na dodávku stavby a interiéru, na nichž je původní závazek přímo závislý, přičemž její realizace je v souladu s ust. § 6 ZZVZ.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá Dodatek č. 2 dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že Příkazce v zákonné lhůtě odešle tento Dodatek č. 2 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Příkazník potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Příkazník předat Příkazci bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

  - Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl Dodatek č. 2 uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 2 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

  - Případná neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku č. 2 nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 2 se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

  - Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních stejné právní síly (v případě, že se smluvní strany nedomluví na uzavření dodatku v elektronické podobě), z nichž Příkazce obdrží 2 vyhotovení a Příkazník obdrží 1 vyhotovení.

Příkazce:		Příkazník:

Ve Fryštáku dne 30. 8. 2023		Ve Zlíně 30. 8. 2023

____________________ 		____________________

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,		RPS - I s.r.o.

příspěvková organizace		Ing. Viktor Dynka, jednatel

Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.