

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. XEN23171**

„

Fotovoltaická elektrárna TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.“

podle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:

XENIUM Europe s.r.o.

Sídlo

:

Štramberská 1049/20

703 00 Ostrava – Vítkovice

zastoupen: Bc. Jakubem Hausem, jednatelem firmy

IČ : 29193991

DIČ: CZ29193991

Bankovní spojení : Č. účtu 107-5848900287/0100

Telefon: 739 473 050

e-mail:

stofik@xenium.cz

(

dále jen Zhotovitel)

Objednatel:

TEPLO Lipník nad Bečvou a.s.

Sídlo: Na Bečvě 1398

751 31 Lipník nad Bečvou

zastoupena: Ing. Et Ing. Janem Horalíkem, předsedou představenstva a.s.

Vladimírem Mikeškou, členem představenstva a.s.

IČ: 25871226

DIČ:

CZ25871226

Telefon:

581 773 752

e-mail:

teplolipnik@teplolipnik.cz

(

dále jen Objednatel)

II.

Předmět dodatku

1.

Předmětem tohoto dodatku je :

a)

oprava předmětu dodávky FV panelů dle Přílohy č. 1- Položkový rozpočet FVE TEPLO

Lipník nad Bečvou – SO02-Elektro + FVE panely – úprava panelů z důvodu aktuální

nedostupnosti navrhovaného modelu dle PD :

75

ks, LEAPTON 650Wp LP

210\*210-

M-66-MH, o celkovém výkonu

48

,75 kWp,

b)

oprava termínů a plateb v Příloze č. 2 SoD - Platební harmonogram a dílčí termíny

plnění, nově -

Příloha č. 2 ke SOD XEN23171 - Dodatek č.1 k SoD

,

c)

změna termínu ukončení montáže FVE, a to na termín do 11.9.2023.



2.

Cena díla dle čl. IV. smlouvy se tímto Dodatkem č.1 se mění (snižuje o částku 10 125,- Kč)

na částku ve výši

3

162 046,46 Kč bez DPH

.

III.

Závěrečná ustanovení

1.

Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní okolnosti,

které jim jsou známy ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě, a které osvědčují

oprávnění, pravý úmysl a zájem každé ze Smluvních stran tento Dodatek č. 1 ke smlouvě

uzavřít.

2.

Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana po jejich

podpisu obdrží jedno vyhotovení.

3.

Obě strany prohlašují, že se seznámily s úplným zněním smlouvy, toto je jim srozumitelné

a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle svobodné, pravé

a vážné vůle své vlastnoruční podpisy.

Místo a datum: Lipník n. Bečvou 30.8.2023

Místo a datum: Ostrava 30.8. 2023

Objednatel: ..............................................

Zhotovitel: ..............................................

Ing. et Ing. Jan Horalík, PhD. Jakub Haus

Vladimír Mikeška