Dodatek smlouvy o dílo č.1

Číslo smlouvy objednatele SOD/13/2023

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:			Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

se sídlem: 				Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: 			Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: 		Ing. Radek Zlesák

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

- ve věcech technických: 	Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka

IČ: 				43383513

DIČ: 				CZ43383513

Peněžní ústav: 			Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

Číslo účtu:

Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina ( Reg. 8/93 OkÚ Žďár

nad Sázavou

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:              	    	Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

se sídlem:    			Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky

zastoupený:                         		Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:		Ing. Robert Billik, obchodní ředitel

- ve věcech technických: 	Leoš Mahel, DiS, výrobní ředitel

IČ:                                    		41601645

DIČ:                                   		CZ41601645

Peněžní ústav:                     		Komerční banka, a. s.

Číslo účtu:

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209

(dále jen zhotovitel)

Čl. 2 Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem:

Křižanov – rekonstrukce kanalizace ul. Šibeník

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Předmětem tohoto dodatku SOD č.1 je změna rozsahu prací, a to konkrétně jeho zmenšením na úsek stavby daný projektovou dokumentací v rozmezí šachet Š3606-Š4024. Důvodem změny je zastižení velmi tvrdé horniny tř. 7 pří výkopových pracích, která výrazným způsobem omezuje možnost plnit předmět plnění dle původní SOD.

Čl. 3 Doba plnění

3.1.    Termíny realizace

3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) se tímto mění

z 31. srpna 2023     	na: 15.prosince 2023

Čl. 5 Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní cena díla dle SOD:	8 194 815,26 Kč bez DPH (dále jen cena)

Méněpráce:	5 134 144,66 Kč bez DPH (dále jen cena)

Vícepráce:	2 972 381,64 Kč bez DPH (dále jen cena)

Nová cena díla dle tohoto dodatku:	6 033 052,24 Kč bez DPH (dále jen cena)

Smluvní strany berou na vědomí, že fakturace bude vždy probíhat na základě skutečně provedených prací.

Čl. 16  – Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. SOD/13/2023 ze dne 12. 4. 2023 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č.1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/13/2023, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/4,5,6 zákona č. 134/2016 Sb.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.

Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Přílohy dodatku SOD č.1:	rozdílový výkaz výměr

Čl. 18 Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou dne 30.8.2023				V  Brně dne 28.8.2023

---------------------------------------------------		---------------------------------------------------

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  			Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Ing. Radek Zlesák 					Jiří Lutonský

Předseda předsednictva					ředitel a jednatel společnosti